## 4to Trimestre 2016
Entidad: |  | Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA | [6 empty] | NIT: | 830.000.167-2
Representante Legal: |  | Javier Humberto Guzmán Cruz | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2016-12-09
Responsable del proceso: |  | Jesús Alberto Namén Chavarro / Blanca Cecilia Cortes Cruz | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2019-06-30
Cargo: |  | Secretario General / Coordinadora del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Marzo 29 de 2017, Acta No. 003 de 2017.
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES ACUMULADOS A 30 DE JUNIO DE 2017 | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Tablas de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental. El Invima no cuenta con las Tablas de Retención Documental (TRD) actualizadas e implementadas. Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental actualizados. | ACCIÓN NO. 1 | Actualizar e implementar las Tablas de Retención Documental-TRD, como instrumento archivístico que contiene el listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por las dependencias del INVIMA (en cumplimiento de sus funciones), a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo de conformidad con el artículo 24 de la Ley 594 de 2000,artículo 22 del Decreto 2578 de 2012 , artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 2015 y el acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación. | 1 | Solicitar al Grupo de Talento Humano las disposiciones legales, actos administrativos vigentes, normas relativas a la última restructuración de la entidad. | 2016-12-09 | 2017-11-14 | 48.5714 | 100% | Actos administrativos de la última reestructuración | 29.38% | Mediante correo electrónico del 23 de Mayo de 2017 la Coordinadora del Grupo de Talento Humano Nidia Lucia Martinez Camargo, remite al Grupo de Gestión Documental y Correspondencia el Decreto 2078 de 2012 mediante la cual se establece la estructura del Invima y los correspondientes actos administrativos que crean los grupos de trabajo y sus respectivas modificaciones. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Grupo de Talento Humano | https://www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/normatividiad-institucional/2012/decreto_2078.pdf | Esta al 100% de cumplimiento
|  |  |  | 2 | Actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD). | 2016-12-09 | 2017-11-14 | 48.5714 | 45% | Tablas de Retención Documental-TRD y Anexos. |  | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia al corte de 30 de Junio de 2017, ha realizado 42 Tablas de Retención Documental con sus correspondientes Encuestas de Estudio de Unidad Documental. Adicionalmente se encuentra elaborando el manual de Tablas de Retención Documental, el cual incluye: el instructivo del formato de TRD, el instructivo de la sustentación de la eliminación documental y el glosario de términos asociados. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Direcciones Misionales / Todas las dependencias | Tablas de Retención Documental-TRD y Anexos. | Es importante continuar con las actividades de levantamiento de las Tablas de Retención Documental-TRD y Anexos, para dar cumplimiento con los terminos estipulados en el Plan.
|  |  |  | 3 | Aprobar las Tablas de Retención Documental (TRD) por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. | 2016-12-09 | 2017-11-14 | 48.5714 | 45% | Actas de aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y Tablas de Retención Documental. |  | Se han aprobado por parte del Comité Institucional de Desarrollo administrativo 42 Tablas de Retención Documental-TRD, como se observa a continuación: 1. En Acta No. 015 de 2015 de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 22 de diciembre de 2015, se aprobaron 11 TRD de las siguientes dependencias: Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Sistemas Integrados de Gestión, Oficina de Control Interno, Grupo de Unidad de reacción Inmediata, Grupo de Tesorería, Grupo de Financiera y Presupuestal, Grupo de Representación Judicial y Extrajudicial, Grupo de Cobro Persuasivo y Coactivo, Grupo de adquisiciones y suministros y grupo de control disciplinario interno. 2. En acta No. 012 de 2016 de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 29 de septiembre de 2016, se aprobaron 17 TRD de las siguientes dependencias: Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Apoyo Jurídico Institucional, Grupo de Apoyo Reglamentario, Oficina de Asuntos Internacionales, Grupo de Admisibilidad Sanitaria y Acceso a mercados Internacionales, Grupo de Cooperación y Relacionamiento, Grupo de Red de Laboratorios de Calidad, Grupo de Gestión Administrativa., Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Documental y Correspondencia, Área de Archivo del Grupo de Talento Humano, Área de Nomina del Grupo de Talento Humano, Área de Capacitación del Grupo de Talento Humano, Grupo de Apoyo Operativo de la Dirección de Operaciones Sanitarias, Grupo de Control de Puertos, Aeropuertos y Pasos Fronterizos de la Dirección de Operaciones Sanitarias, Grupo de Autorizaciones y Licencias de Importación y Exportación de la Dirección de Operaciones Sanitarias, y el Grupo de Inspección Vigilancia y Control de la Dirección de Operaciones Sanitarias. 3. En Acta No. 003 de 2017 de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 29 de Marzo de 2017, se aprobaron 4 TRD de las siguientes dependencias: Grupo de Comunicaciones, Grupo de Proyectos, Presupuesto y Estadística de la Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Publicidad de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos y el Área de Bienestar del Grupo de Talento Humano. 4. En Acta No. 004 de 2017 de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 26 de Abril de 2017, se aprobaron 10 TRD de las siguientes dependencias: Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, Grupo de Laboratorio de Organismos Genéticamente Modificados, Grupo de Laboratorio de Productos Biológicos, Grupo Laboratorio de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías, Grupo de Laboratorio Físico- Mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, Grupo de Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas, Grupo de Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas, Oficina de Atención al Ciudadano, Grupo de Procesos y Reclamaciones y el Grupo de Tramites y Servicios. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | Acta No. 004 de 2017 de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
|  |  |  | 4 | Remitir las Tablas de Retención Documental (TRD) para revisión del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, para su respectiva convalidación. | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 1.4286 | 0% | Oficio Remisorio y Tablas de Retención Documental. |  | Una vez se culmine la elaboración total de las Tablas de Retención Documental, se enviará la propuesta para revisión por parte del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación- AGN para dar cumplimiento parágrafo 3 del art 4 del acuerdo 04 del 2013 del archivo general de la nación., al art 24 de la ley 594 del 2000 art 22 del decreto 2578 de 2012, y la resolución 0128 del 2010 del archivo general de la nación. | Dirección General / Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Comité evaluador TRD AGN | No aplica
|  |  |  | 5 | Expedir el acto administrativo por medio del cual se aprueban e Implementan las Tablas de Retención Documental (TRD) previamente convalidadas por el Archivo General de la Nación. | 2017-12-12 | 2018-02-02 | 7.4286 | 0% | Acto Administrativo de aprobación de TRD. |  | Una vez se culmine la elaboración total de las Tablas de Retención Documental, se aprobaran e implementaran las TRD mediante acto administrativo siempre y cuando estas se encuentren previamente convalidadas por el Archivo General de la Nación, en cumplimiento del artículo 8 del acuerdo 04 del 2013 del archivo general de la nación. | Dirección General / Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | No aplica
|  |  |  | 6 | Publicar en la página web del Invima las Tablas de Retención Documental TRD una vez sean convalidadas y adoptadas. | 2018-02-03 | 2018-02-28 | 3.5714 | 0% | Publicación del acto administrativo en la página web / Correo Electrónico |  | Una vez se aprueben las Tablas de Retención Documental se publicaran en la página web del Invima, en cumplimiento del artículo 9 del Acuerdo 04 de 2013 del Archivo General de la Nación. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina de Tecnologías de la Información / Oficina Asesora de Planeación | No aplica
|  |  |  | 7 | Socializar y capacitar a los funcionarios del Invima en el manejo y aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) | 2018-02-28 | 2018-03-03 | 0.42857 | 45% | Correos Electrónicos / Actas / Listados de Asistencia / |  | Se han socializado las (42)Tablas aprobadas por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo a través del correo "Systemplus" a todos los servidores públicos del Invima. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Grupo de Talento Humano | No aplica
|  |  |  | 8 | Realizar inscripción de las Tablas de Retención Documental (TRD), en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) del Archivo General de la Nación. | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 4.1429 | 0% | Inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) |  | Cuando se finalice la actualización de las Tablas, se realizara la inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) del Archivo General de la Nación, en cumplimiento del inciso b del articulo 10 del Acuerdo 04 de 2013 del Archivo General de la Nación. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | No aplica
2 | Programa de Gestión Documental- PGD. El Invima debe ajustar y actualizar el Programa de Gestión Documental. | ACCIÓN NO. 2 | Ajustar y actualizar el Programa de Gestión Documental, como instrumento que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos desde su origen hasta su destino final, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley General de Archivos 594 de 200, el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014, el capitulo IV del Decreto 103 de 2015 y los artículos 2.8.2.5.5 al 2.8.2.5.15 del Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015. | 1 | Ajustar el documento Diagnóstico de la Gestión Documental de la Entidad, teniendo en cuenta la situación actual y las problemáticas a las cuales se enfrenta la función archivística (normativos, económicos, administrativos, tecnológicos y gestión del cambio) | 2017-03-29 | 2017-09-29 | 26.2857 | 35% | Diagnóstico de Gestión Documental. | 14.29% | De acuerdo al cronograma enviado por correo electrónico de Systemplus el día 24 de Mayo de 2017, se realizo la encuesta diagnostica de los archivos de gestión del Invima del 30 de mayo al 28 de Junio de 2017, con el fin de determinar el estado actual y las problemáticas de los archivos. | Dirección General / Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información / Todas las dependencias | Encuesta Diagnostico de los archivos de gestión del Invima | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia adelanta las actividades de acuerdo con los recursos que cuenta actualmente la Entidad, se han ido desarrollando en la medida que se genera presupuesto para el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional". al segundo trimestre del 2017 se logro el 30% de avance de las actividades de implementación del Programa de gestión Documental
|  |  |  | 2 | Armonizar con Planes y sistemas de gestión de la entidad. La Gestión Documental se debe articular con: Sistema Integrado de Gestión (SIG) , Plan Estratégico Institucional, Plan de Inversión, Plan de Acción Anual, Plan Institucional de Archivos – PINAR, Modelo Estándar de Control Interno (MECI ) y otros sistemas de gestión. | 2017-03-29 | 2017-09-29 | 26.2857 | 5% | Programa de Gestión Documental |  | Se realizó reunión el 08 de Mayo de 2017 con el fin de armonizar el Programa de Gestión con los Sistemas de Información de la Entidad. | Dirección General / Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información / Todas las dependencias | Acta de reunión
|  |  |  | 3 | Identificar los requerimientos para la elaboración e implementación de la gestión documental, teniendo en cuenta los aspectos: normativos, económicos, administrativos, tecnológicos y gestión del cambio. | 2017-03-29 | 2017-09-29 | 26.2857 | 30% | Programa de Gestión Documental |  | Se encuentra en proceso de ajuste y revisión el Programa de Gestión Documental como se observa en el correo del 26 de Abril del 2017. | Dirección General / Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información / Todas las dependencias | Requerimientos para la elaboración e implementación de la gestión documental
|  |  |  | 4 | Ajustar el Programa de Gestión Documental, teniendo en cuenta los procesos: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de los documentos, preservación a largo plazo y valoración. Este instrumento debe contemplar: Cronograma de implementación del PGD (corto, mediano y largo plazo), matriz de responsabilidades (RACI), Mapa de Procesos, Normograma de Gestión Documental. | 2017-03-29 | 2017-09-29 | 26.2857 | 30% | Programa de Gestión Documental |  | Se encuentra en proceso de ajuste y revisión el Programa de Gestión Documental como se observa en el correo del 26 de Abril del 2017. | Dirección General / Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información / Todas las dependencias | Borrador Programa de Gestión Documental
|  |  |  | 5 | Aprobar el Programa de Gestión Documental (PGD), por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 4.1429 | 0% | Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo |  | Cuando se culmine de actualizar el Programa de Gestión Documental de la entidad se procederá a su aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo mediante acta. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | No aplica
|  |  |  | 6 | Publicar en la página web el Programa de Gestión Documental (PGD) | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | 0% | Publicación del acto administrativo en la página web / Correo Electrónico / Programa de Gestión Documental |  | En la medida que se apruebe el Programa de Gestión Documental se realizara su respectiva publicación en la Pagina Web del Invima. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina de Tecnologías de la Información / Oficina Asesora de Planeación | No aplica
|  |  |  | 7 | Aplicar el Programa de Gestión Documental (PGD) | 2017-11-01 | 2019-06-30 | 86.5714 | 0% | Programa de Gestión Documental / Correos Electrónicos / Listados de Asistencia / Actas |  | En la medida que se publique en la pagina web del Invima, se procederá a la aplicación del Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental. | Dirección General / Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información / Direcciones Misionales / Todas las dependencias | No aplica
3 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR. El Invima no cuenta con un Plan Institucional de Archivos de la Entidad, según lo establecido | ACCIÓN NO. 3 | Elaborar el Plan Institucional de Archivos, como instrumento de planeación y seguimiento que permite articular el plan estratégico de la Institución con la función archivística de acuerdo con las necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades, conforme con el Artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015. | 1 | Identificar la situación actual de la institución , determinando de manera de general, las problemáticas a las cuales se enfrenta la función archivística, en los aspectos administrativos, técnicos, tecnológicos y archivísticos | 2017-03-29 | 2017-10-31 | 30.8571 | 35% | Diagnóstico de Gestión Documental. | 11.25% | De acuerdo al cronograma enviado por correo electrónico de Systemplus el día 24 de Mayo de 2017, se realizo la encuesta diagnostica de los archivos de gestión del Invima del 30 de mayo al 28 de Junio de 2017, con el fin de determinar el estado actual y las problemáticas de los archivos. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información | Encuesta Diagnostico de los archivos de gestión del Invima | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia adelanta las actividades de acuerdo con los recursos que cuenta actualmente la Entidad, se han ido desarrollando en la medida que se genera presupuesto para el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional". al segundo trimestre del 2017 se logro el 11% acumulado del avance de las actividades de implementación del Programa de gestión Documental
|  |  |  | 2 | Elaborar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | 2017-03-29 | 2017-11-01 | 31 | 10% | Plan Institucional de Archivos de la Entidad- PINAR. |  | El Plan Institucional de Archivo de la Entidad PINAR, se encuentra en Proceso de Actualización. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información | Borrador Plan Institucional de Archivo de la Entidad PINAR
|  |  |  | 3 | Aprobar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 4.1429 | 0% | Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo |  | Cuando se culmine de actualizar el Programa de Gestión Documental de la entidad se procederá a su aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo mediante acta. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | No aplica
|  |  |  | 4 | Publicar en la página web el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 4 | 0% | Publicación del acto administrativo en la página web / Correo Electrónico / Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR. |  | En la medida que se apruebe el Programa de Gestión Documental se realizara su respectiva publicación en la Pagina Web del Invima. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina de Tecnologías de la Información / Oficina Asesora de Planeación | No aplica
4 | Inventario Documental - FUID. El Invima no cuenta con la totalidad de inventarios documentales conforme a la norma. | ACCIÓN NO. 4 | Elaborar inventarios de los documentos que se produzcan en ejercicio de las funciones del Invima, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley 594 de 2000, artículo 13 de la Ley 1712 de 2014, el Acuerdo 038 de 2002 y el Acuerdo 042 de 2002. | 1 | Realizar seguimiento y verificación de los lineamientos para la organización documental y que se este diligenciando el Formato Único de Inventario Documental. | 2016-12-09 | 2017-12-29 | 55 | 50% | Cronograma de Seguimiento / Listados de Asistencia | 50% | Se realizó un cronograma enviado por correo electrónico de Systemplus el día 24 de Mayo de 2017, con el fin de realizar seguimiento y verificación a los lineamientos de organización documental. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Direcciones Misionales/ Todas las dependencias | Correo SYSTEM PLUS Mesa de ayuda Cronograma de seguimiento y verificación de los lineamientos de organización documental | Es importante continuar con las actividades de seguimiento y verificación de los lineamientos de organización documental para dar cumpliento a la normatividad legal vigente. Se debe tambien realizar seguimiento al cumplimiento de los compriomisos genmerados en los seguimientos para verificar su cumplimiento en cada una de las dependecnias.
|  |  |  | 2 | Implementar el diligenciamiento del FUID en los archivos de gestión y central. | 2016-12-09 | 2017-12-29 | 55 | 50% | Cronograma de Seguimiento / Listados de Asistencia |  | En el Seguimiento de organización documental como se menciono anteriormente , se viene mencionando la obligatoriedad del diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental, en cumplimiento con el articulo 26 de la Ley 594 de 2000. A su vez en las capacitaciones y seguimientos realizados por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia se indica que en el Proceso de Gestión Documental y Correspondencia se encuentra estipulado el FUID con Código GAD-GDO-FM002. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Direcciones Misionales/ Todas las dependencias | Actas de Seguimientos por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
5 | Unidad de Correspondencia. El Invima no cuenta con los procedimientos de conformidad con la norma para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales. | ACCIÓN NO. 5 | Establecer los lineamientos y procedimientos para la gestión y tramite de las comunicaciones oficiales de manera centralizada y normalizada, contribuyendo al programa de gestión documental, para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de los documentos, en cumplimiento del acuerdo 060 de 2001 y el Acuerdo 08 de 2014. | 1 | Actualizar el procedimiento de Gestión y Tramite para la administración de las comunicaciones oficiales. Esto incluye planillas, formatos, manuales, imagen corporativa, hoja de firmas autorizadas, correo electrónico (información que se allegue por este medio) y actualización de los tramites que ingresan al Invima(por las ventanillas de Atención al Ciudadano y Grupo de Gestión Documental y Correspondencia) | 2017-03-29 | 2017-06-30 | 13.2857 | 100% | Procedimiento de Gestión y Tramite. | 40% | El procedimiento de Gestión y Tramite con Código GAD-GDO-PR004 se actualizó el día 14 de Junio de 2017. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información / Grupo de Comunicaciones / Direcciones Misionales/ Oficina de Atención al Ciudadano | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y TRAMITE Código: GAD-GDO-PR004 Versión: 01 Fecha de Emisión: 14/06/2017 | Esta al 100% de cumplimiento
|  |  |  | 2 | Adecuar y Acondicionar el espacio físico de la unidad de correspondencia para la debida seguridad de la información. | 2017-03-29 | 2019-06-30 | 117.5714 | 10% | Correos Electrónicos |  | Mediante correo electronico del 03 de marzo de 2017 se informa al grupo de gestión administrativa sobre las actividades presentadas en el plan de mejoramiento archivistico las cuales deben ser desarrolladas con su apoyo. Esta actividad se encuentra inmersa dentro del plan de acción de codigo GAD-GDO-2017-AC003, la cual se ejecutara en en la vigencia 2017 y 2018. | Dirección General / Secretaría General- Grupo de Gestión Administrativa. | Correo electronico | Se debe continuar con el seguimiento a la articulación entre las depedencias para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en gestión documental
|  |  |  | 3 | Analizar y verificar el funcionamiento y alcance de los aplicativos de Registros Sanitarios y Correspondencia. De manera que se ajusten a las necesidades de la entidad y permitir su interoperabilidad, basándose en el principio de neutralidad tecnológica. | 2017-03-29 | 2019-06-30 | 117.5714 | 10% | Correos Electrónicos |  | Se realizó correo electrónico de fecha 03 de marzo de 2017 a la Oficina de Tecnologías de la Información en donde se le indica la necesidad de analizar y verificar el funcionamiento y alcance de los Aplicativos de Registros Sanitarios y Correspondencia. | Oficina de Tecnologías de la Información | Correo electronico
6 | Conformación de los Archivos Públicos. El Invima no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental (TVD) | ACCIÓN NO. 6 | Elaborar y aplicar las Tablas de Valoración Documental en cumplimiento del artículo 22 del Decreto 2578 de 2012, el articulo 2.8.2.22.2 y el artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 2015 y el Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación. | 1 | Elaborar diagnóstico del fondo acumulado para determinar el estado actual de la documentación, sus características físicas de conservación, fechas extremas y el volumen documental. | 2017-03-29 | 2017-09-29 | 26.2857 | 35% | Diagnóstico de Gestión Documental. | 12.27% | De acuerdo al cronograma enviado por correo electrónico de Systemplus el día 24 de Mayo de 2017, se realizo la encuesta diagnostica de los archivos de gestión del Invima del 30 de mayo al 28 de Junio de 2017, con el fin de determinar el estado actual y las problemáticas de los archivos. | Dirección General / Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información / Todas las dependencias | Encuesta Diagnostico de los archivos de gestión del Invima | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia adelanta las actividades de acuerdo con los recursos que cuenta actualmente la Entidad, se han ido desarrollando en la medida que se genera presupuesto para el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional".
|  |  |  | 2 | Realizar el levantamiento de inventarios en estado natural del fondo acumulado. | 2017-03-29 | 2019-06-30 | 117.5714 | 100% | Inventario Documental (FUID diligenciado) |  | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia realizo el levantamiento de inventario en estado natural de conformidad con el Manual de organización de fondos acumulados y el Acuerdo 02 de 2004 Archivo General de la Nación. Esta actividad se finiquito al 100% para el año 2016, infomación registrada en el Formato Único de Inventario Documental-FUID para 1.000 metros lineales. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Direcciones Misionales/ Todas las dependencias | Inventario en estado natural
|  |  |  | 3 | Realizar la compilación de información Institucional | 2017-03-29 | 2019-06-30 | 117.5714 | 0% | Normatividad / Actos Administrativos |  | Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación/ Todas las dependencias | No aplica
|  |  |  | 4 | Elaborar un plan de intervención al fondo acumulado Nota: Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | 2017-03-29 | 2019-06-30 | 117.5714 | 0% | Plan de Intervención Fondo Acumulado |  | Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | Dirección General / Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación /Todas las dependencias | No aplica
|  |  |  | 5 | Elaborar las Tablas de Valoración Documental (TVD). Nota: Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | 2017-03-29 | 2019-06-30 | 117.5714 | 0% | Tablas de Valoración Documental |  | Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación /Todas las dependencias | No aplica
|  |  |  | 6 | Aprobar las Tablas de Valoración Documental (TVD) por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Nota: Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | 2017-03-29 | 2019-06-30 | 117.5714 | 0% | Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo |  | Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | No aplica
|  |  |  | 7 | Remitir las Tablas de Valoración Documental (TVD) para revisión del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, para su respectiva convalidación. Nota: Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | 2017-03-29 | 2019-06-30 | 117.5714 | 0% | Tablas de Valoración Documental |  | Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | Dirección General / Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Comité evaluador TRD AGN | No aplica
|  |  |  | 8 | Expedir el acto administrativo por medio del cual se aprueban e Implementan las Tablas de Valoración Documental (TVD) previamente convalidadas por el Archivo General de la Nación. Nota: Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | 2017-03-29 | 2019-06-30 | 117.5714 | 0% | Acto Administrativo de aprobación de TVD. |  | Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | Dirección General / Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | No aplica
|  |  |  | 9 | Publicar en la página web del Invima las Tablas de Valoración Documental (TVD) una vez sean convalidadas y adoptadas. Nota: Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | 2017-03-29 | 2019-06-30 | 117.5714 | 0% | Publicación del acto administrativo en la página web / Correo Electrónico |  | Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina de Tecnologías de la Información / Oficina Asesora de Planeación | No aplica
|  |  |  | 10 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental (TVD). Nota: Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | 2017-03-29 | 2019-06-30 | 117.5714 | 0% | Correos Electrónicos / Actas / Listados de Asistencia / |  | Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia/ Todas las dependencias | No aplica
|  |  |  | 11 | Realizar inscripción de las Tablas de Valoración Documental (TVD), en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) del Archivo General de la Nación. Nota: Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | 2017-03-29 | 2019-06-30 | 117.5714 | 0% | Inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) |  | Esta actividad se ejecutara cuando se establezca que en el Invima, existe un fondo acumulado puesto que a la fecha se evidencia solo expedientes de registros sanitarios Inactivos. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | No aplica
7 | Organización de Archivos de Gestión. El Invima debe ajustar los aspectos en cumplimiento a la totalidad de los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada : ordenación, foliación, hoja de control , control de préstamo, control de préstamo de documento, numeración de actos administrativos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 7 | Realizar capacitaciones y seguimientos en organización documental a los archivos de Gestión, para verificar que se este cumpliendo con las pautas establecidas en los artículos 25,26 , 34 y 37 de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 042 de 2002, el Acuerdo 05 de 2013, el Acuerdo 02 de 2014 y la circular 005 de 2011 del Archivo General de la Nación. | 1 | Implementar unidades de conservación para el manejo de la información en el archivo de gestión (Carpetas, Cajas) | 2017-03-29 | 2019-06-30 | 117.5714 | 30% |  | 37.5% | Esta actividad se viene sensibilizando a traves de los seguimientos y asistencias tecnicas en cada uno de los grupos de trabajo, para su debida implementación en la medida que sean suministrados por la entidad. | Secretaría General- Grupo de Gestión Administrativa -Grupo de Gestión Documental y Correspondencia -Grupo de Adquisiciones y Suministros y Grupo de Gestión Contractual | Actas de Seguimientos, Capacitaciones y Asistencias Técnicas por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia adelanta las actividades de acuerdo con los recursos que cuenta actualmente la Entidad, se han ido desarrollando en la medida que se genera presupuesto para el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional".
|  |  |  | 2 | Controlar la numeración de los actos administrativos (resoluciones, Oficios, Notificaciones, Autos y Certificaciones etc. ) para que no se generen saltos en la numeración | 2017-03-29 | 2017-12-29 | 39.2857 | 20% |  |  | Para el año 2017 se encuentran organizadas las resoluciones de los meses de enero y febrero, esta actividad se realiza en la medida que sean remitidos por las dependencias al grupo de gestión documental y correspondencia. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información / Direcciones Misionales / Todas las dependencias | Archivos de gestión
|  |  |  | 3 | Realizar seguimiento frente a la organización documental. | 2016-12-09 | 2017-12-29 | 55 | 50% | Listados de Asistencia |  | Se realizó un cronograma enviado por correo electrónico de Systemplus el día 24 de Mayo de 2017, con el fin de realizar seguimiento y verificación a los lineamiento de organización documental. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia/ Todas las dependencias | Cronograma de Seguimientos, Capacitaciones y Asistencias Técnicas Actas de Seguimientos, Capacitaciones y Asistencias Técnicas por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
|  |  |  | 4 | Realizar capacitaciones y asistencia técnica en tema de organización documental. | 2016-12-09 | 2017-12-29 | 55 | 50% | Actas y/o Listados de Asistencia |  | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia viene realizando Capacitaciones y Asistencias Técnicas en temas de organización Documental a las diferentes dependencias del Invima, al corte del 30 de Junio se han realizado 33 capacitaciones y asistencias técnicas. Actividad realziada de acuerdo a las necesidades manifestadas por las dependencias. | Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Todas las Dependencias | Actas de Seguimientos, Capacitaciones y Asistencias Técnicas por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
8 | Sistema Integrado de Conservación- SIC. El Invima no cuenta con aprobación del correspondiente Sistema Integrado de Conservación para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN NO. 8 | Ajustar y aprobar Sistema Integrado de Conservación del INVIMA, que incluya adecuaciones a las instalaciones físicas de espacio, inmobiliario y elementos acordes a los soportes documentales, cronograma de limpieza, condiciones medio ambientales de humedad, luz y temperatura, fumigación, desratización y desinfección en cumplimiento de los artículos 45 al 49 de la Ley General de Archivos 594 de 2000, el Decreto 2527 de 1950, artículos 59 al 65 del Acuerdo 007 de 1994 "Reglamento General de Archivo, los Acuerdos 048, 049 y 050 de 2000 y el Acuerdo 06 de 2014 del Archivo General de la Nación. | 1 | Elaborar un diagnóstico integral de la situación actual de la entidad en materia de conservación documental. | 2017-03-29 | 2017-09-29 | 26.2857 | 35% | Diagnóstico de Gestión Documental. | 9.167% | De acuerdo al cronograma enviado por correo electrónico de Systemplus el día 24 de Mayo de 2017, se realizo la encuesta diagnostica de los archivos de gestión del Invima del 30 de mayo al 28 de Junio de 2017, con el fin de determinar el estado actual y las problemáticas de los archivos. | Dirección General / Secretaría General- Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información / Todas las dependencias | Encuesta Diagnostico de los archivos de gestión del Invima | Se debe continuar con el seguimiento a la articulación entre las depedencias para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en gestión documental
|  |  |  | 2 | Ajustar el Sistema Integrado de Conservación (SIC), haciendo especial énfasis en lo siguiente: a. Plan de Conservación Documental. b. Plan de preservación digital a largo plazo. | 2017-03-29 | 2017-11-30 | 35.1429 | 20% | Sistema Integrado de Conservación -SIC |  | Se encuentra en proceso de actualización para su posterior integración con la oficina de tecnologias de la Información y la Oficina asesora de Planeación. | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental y Correspondencia - Oficina de Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información. | Actualización Sistema Integrado de Conservación (SIC)
|  |  |  | 3 | Aprobar el Sistema Integrado de Conservación (SIC) por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 4.1429 | 0% | Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo |  | Cuando se culmine de actualizar el Sistema Integrado de Conservación, se procederá a su aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo mediante acta. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | No aplica
|  |  |  | 4 | Expedir el acto administrativo por medio del cual se aprueba y adopta el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 4.1429 | 0% | Acto Administrativo de aprobación del Sistema Integrado de Conservación- SIC. |  | Cuando se culmine de actualizar el Sistema Integrado de Conservación, se procederá a su aprobación por medio de acto administrativo. | Dirección General / Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | No aplica
|  |  |  | 5 | Publicar en la página web del Invima el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 3.8571 | 0% | Publicación del acto administrativo en la página web / Correo Electrónico / Sistema Integrado de Conservación -SIC |  | En la medida que se apruebe el Sistema Integrado de Conservación se realizara su respectiva publicación en la Pagina Web del Invima. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina de Tecnologías de la Información / Oficina Asesora de Planeación | No aplica
|  |  |  | 6 | Hacer monitoreo y seguimiento al Sistema Integrado de Conservación Documental | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 4.1429 | 0% | Correos / Actas y/o Listados de Asistencia |  | Una vez aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo e implementado en las dependecias, se realizara el correspondiente monitoreo y seguimiento | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia, Grupo de Adquisiciones y Suministros, Grupo de Gestión Contractual / Todas las dependencias | No aplica
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 29.38%
|  |  |  | Acción 2 | 14.29%
|  |  |  | Acción 3 | 11.25%
|  |  |  | Acción 4 | 50%
|  |  |  | Acción 5 | 40%
|  |  |  | Acción 6 | 12.27%
|  |  |  | Acción 7 | 37.5%
|  |  |  | Acción 8 | 9.167%
|  |  |  | Acción 11 | #REF!
|  |  |  | Acción 12 | #REF!
|  |  |  | Acción 13 | #REF!
|  |  |  | Acción 14 | #REF!
|  |  |  | Acción 15 | #REF!
|  |  |  | Acción 16 | #REF!
|  |  |  | Acción 17 | #REF!
|  |  |  | Acción 18 | #REF!
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 20.39% | sobre 100%

## Hoja1
Elaborar cronograma de seguimiento institucional a los lineamientos para la organización documental.
Ejecutar seguimiento y verificación de los lineamientos para la organización documental.
Tomar acciones de acuerdo al desarrollo de los seguimientos a la organización documental a nivel institucional
Capacitación y asistencia tecnica permanente a las oficinas o grupos de trabajo que lo requieran.