## 4to Trimestre 2016
Entidad: |  | Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA | [6 empty] | NIT: | 830.000.167-2
Representante Legal: |  | Javier Humberto Guzmán Cruz | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2014-07-14
Responsable del proceso: |  | Jesús Alberto Namén Chavarro / Blanca Cecilia Cortes Cruz | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2019-06-30
Cargo: |  | Secretario General / Coordinadora del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Se debe elaborar el Programa de Gestión Documental que responda a las necesidades de la Entidad, de conformidad con el Decreto 2609 de 2012, que identifique acciones a mediano y lago plazo para cada uno de los allí planteados, la Gestión Documental debe integrarse con los demás sistemas de gestión de la Entidad como Gestión de Calidad, MECI para articularse y unir esfuerzos que apoyen la gestión de la Entidad con el fin de establecer el plan Institucional de archivos PINAR. | ACCIÓN NO. 1 | Elaborar el Programa de Gestión Documental para el INVIMA teniendo en cuenta los siguientes aspectos: las necesidades de la institución, la identificación de metas a corto, mediano y largo plazo, la articulación del programa con los demás sistemas de gestión de la Entidad (Gestión de Calidad, MECI) y la consolidación del Plan Institucional de Archivos PINAR, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley General de Archivos 594 de 2000 del Archivo General de la Nación, el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 del Congreso de la República, el capítulo IV del Decreto 103 de 2015 de la Presidencia de la República y los artículos 2.8.2.5.1 al 2.8.2.5.15 del Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura. | 1 | Elaborar documento Diagnóstico de la Gestión Documental de la Entidad | 2014-07-14 | 2014-11-30 | 19.8571 | 100% | Informe Diagnóstico de Gestión Documental | 67.5% | Se elaboró el Diagnóstico de Gestión Documental con corte al 30 de Octubre de 2015. El informe fue presentado a la Secretaria General el día 31 de Octubre de 2015 mediante correo electrónico. | Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Informe Diagnóstico de Gestión Documental y Correo Electrónico | Esta al 100% de cumplimiento
|  |  |  | 2 | Con base en el diagnostico de la Entidad Elaborar el Programa de Gestión Documental periódico. | 2014-11-30 | 2016-08-15 | 89.1429 | 100% | Programa de Gestión Documental |  | El programa se elaboró en el mes de febrero de 2015, fue aprobado mediante Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo No. 03 del 26 de Marzo de 2015 y se adopta como un instrumento de gestión de la información pública mediante Resolución No. 2015052188 del 22 de Diciembre de 2015. El programa esta publicado en la pestaña de Transparencia y acceso a la información publica de la página Web del Instituto, en el siguiente link: https://www.invima.gov.co/images/pdf/nuestra-entidad/Gestion/Gestion%20documental/PROGRAMA%20DE%20GESTION%20DOCUMENTAL.pdf | Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación | Programa de Gestión Documental, Acta de aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y Resolución. | Esta al 100% de cumplimiento
|  |  |  | 3 | Realizar reuniones con los demás Sistemas de gestión para la articulación de los sistemas de la Entidad. | 2014-08-19 | 2016-11-30 | 119.1429 | 100% | Actas de reunión y/o listados de asistencia |  | La articulación del proceso de gestión documental al Sistema de Gestión Integrado del Invima y el cumplimiento a la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015 y la Ley 1712 de 2014, se evidencia con reuniones y actividades realizadas entre el Grupo de Gestión Documental y la Oficina Asesora de Planeación, quedando como evidencia ocho procedimientos de gestión documental formalizados (Planeación, Producción y Valoración Documental, Gestión trámite, Organización Documental, Transferencia Documental, Disposición de Documentos y Preservación a largo) y actualizados en el Mapa de Macro procesos) el día 30 de diciembre de 2016 y socializados por el aplicativo de Systemplus Mesa de Ayuda el día 20 de enero de 2017 a toda la comunidad Invima. Mediante acta No. 22 del 21 y 22 de diciembre del 2016 se observa la revisión y aprobación de los procedimientos con la Oficina de Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno, Grupo de Gestión Documental y Correspondencia, Secretaria General, Grupo de Talento Humano y la Oficina de Tecnologías de la Información | Correos Electrónicos, Actas de reunión y/o listados de asistencia. | Se observa que en el IV trimestre de 2016 se cumplió con el 100% de las actividades de la articulación del proceso de gestión documental al Sistema de Gestión Integrado del Invima, evidenciándose la realización del 20% restante de las actividades de la meta.
|  |  |  | 4 | Implementación del Programa de Gestión Documental | 2014-08-19 | 2016-12-31 | 123.5714 | 70% | Actas de reunión y/o listados de asistencia |  | El Programa de Gestión Documental- PGD esta enmarcado en el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" que tiene como objetivo fortalecer la Gestión Documental del INVIMA, el cual fue presentado al Departamento Nacional de Planeación- DNP, pero se encuentra en espera de asignación de recursos que suplan las necesidades de talento humano, recursos tecnológicas, y de Recursos Materiales y Consumibles, ya que el Grupo de Gestión Documental y Correspondencia no cuenta presupuesto para dicha actividad, de modo que se solicita ampliación en las fechas de ejecución. En el 4 trimestre del 2016, el Grupo de Gestión Documental y Correspondencia esta desarrollando dentro de sus metas a corto plazo las siguientes actividades: - Creación, alineación y adecuación de 8 procedimientos para dar cumplimiento a la normatividad aplicable. - 6 Capacitaciones sobre gestión documental con el apoyo del Área de capacitaciones del Grupo de Talento Humano. - 2 Asistencias técnicas sobre gestión documental. - 7 Seguimientos a organización documental en todas las dependencias. | Dirección General / Oficina Asesora de Planeación/ Oficina de Control Interno/ Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Grupo de Talento Humano / Oficina de Tecnologías de la Información | Actas de reunión y/o listados de asistencia. | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia adelanta las actividades de acuerdo con los recursos que cuenta actualmente la Entidad, se han ido desarrollando en la medida que se genera presupuesto para el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional". En el cuarto trimestre del 2016 se logro el 30% de avance de las actividades de implementación del Programa de gestión Documental para un avance acumulado del 70% de esta meta.
2 | La Entidad debe elaborar y documentar los procesos y procedimientos de Gestión documental, elaborar sus correspondientes Manuales, Guías, Instructivos y demás herramientas necesarias para la unificación de criterios en el manejo de la Gestión Documental, incluida la correspondencia y los archivos de la Institución. | ACCIÓN NO. 2 | Elaborar y documentar los procesos y procedimientos de Gestión documental, incluidos sus correspondientes Manuales, Guías, Instructivos y demás herramientas necesarias para la unificación de criterios en el manejo de la Gestión Documental institucional. | 1 | Documentar y elaborar documentos de procedimientos de Gestión Documental | 2014-07-28 | 2014-11-30 | 17.8571 | 100% | Procedimientos, instructivos y formatos publicados en intranet (Mapa de Macro procesos y Listado Maestro) | 93.33% | Al cierre del cuarto trimestre de 2016 se actualizaron y se publicaron los procedimientos: Planeación, producción y Valoración Documental Cód. GAD-GDO-PR003 , Gestión y trámite Cód. GAD-GDO-PR004 , Organización Documental Cód. GAD-GDO-PR005 , Transferencia Documental Cód. GAD-GDO-PR005, Disposición de Documentos Cód. GAD-GDO-PR007, Preservación a largo plazo Cód. GAD-GDO-PR008 dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015 y la Ley 1712 de 2014. | Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación | Procedimientos, instructivos y formatos publicados en intranet (Mapa de Macro procesos y Listado Maestro). | En el cuarto trimestre de 2016 se realizó el 10% restante de las actividades que dan cumplimiento a la meta definida. Avance acumulado del 100%.
|  |  |  | 2 | Actualizar y/o elaborar Guías e Instructivos para el manejo de la correspondencia Institucional | 2014-07-28 | 2014-11-30 | 17.8571 | 100% | Procedimientos, Guías, instructivos y formatos publicados en Intranet (mapa de Macro procesos y Listado Maestro) |  | En el cuarto trimestre del año 2016, se actualizó y se publicó el Procedimiento de Gestión y Tramite dándole cumplimiento a la meta definida, el cual consta de los siguientes formatos e instructivos: a. Formato de envío de correspondencia Valijas con código GAD-GDO-FM001, fecha de emisión 01 de Julio de 2015, b. El instructivo de digitalización de documentos con código GAD-GDO-IN004, fecha de emisión 20 de Junio de 2016. c. Formato Recepción y distribución de Correspondencia para plan de contingencia con código GAD-GDO-FM011, fecha de emisión del 10 de Agosto de 2015. | Oficina Asesora de Planeación/ Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina de Tecnologías de la Información | Procedimientos, Guías, instructivos , formatos publicados en Intranet (mapa de Macro procesos y Listado Maestro), correos electrónicos y Proyecto de Inversión. | En el cuarto trimestre de 2016 se realizó el 10% restante de las actividades que dan cumplimiento a la meta definida. Avance acumulado del 100%.
|  |  |  | 3 | Actualizar y/o elaborar Guías e Instructivos para la organización de archivos de gestión | 2014-07-28 | 2014-11-30 | 17.8571 | 100% | Procedimientos, Guías, instructivos y formatos publicados en Intranet (mapa de Macro procesos y Listado Maestro) |  | Se encuentran publicado y actualizado en el Mapa de Macro procesos del INVIMA, el Procedimiento de organización, documental con código GAD-GDO-PR001, fecha de emisión del 23 de Septiembre de 2015, el cual consta de los siguientes formatos e instructivos: a. El Instructivo para el manejo del formato de inventario único documental código GAD-GDO-IN002, fecha de emisión del 01/07/2015. b. El instructivo de eliminación de documentos en archivo de gestión y central código GAD-GDO-IN003, fecha de emisión del 01/07/2015, c. Instructivo Gestión Documental código GAD-GDO-IN005, fecha de emisión 21/10/2016. d. Formato único de inventario documental GAD-GDO-FM002, fecha de emisión 01 de Julio de 2015 e. Formato Rótulo de caja GAD-GDO-FM003, fecha de emisión 01 de Julio de 2015 f. Formato Rótulo de Carpeta GAD-GDO-FM004, fecha de emisión 3 de agosto de 2016 g. Formato hoja de Control de Documentos GAD-GDO-FM006, fecha de emisión 01 de Julio de 2015 h. Formato testigo de referencia cruzada GAD-GDO-FM010, fecha de emisión 01 de Julio de 2015 registro de préstamo de documentos GAD-GDO-FM012, fecha de emisión 21/10/2016. j. Formato acta de eliminación documental k. Formato Rotulo para mobiliario de archivo l. Instructivo de Préstamo de documentos. m. Formato Boleta de préstamo de documentos. Cabe resaltar que al cierre del cuarto trimestre de año 2016 se actualizó y se publicó el procedimiento de Organización Documental. | Oficina Asesora de Planeación/ Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina de Tecnologías de la Información | Procedimientos, Guías, instructivos , formatos publicados en Intranet (mapa de Macro procesos y Listado Maestro) y correos electrónicos. | En el cuarto trimestre de 2016 se realizó el 10% restante de las actividades que dan cumplimiento a la meta definida. Avance acumulado del 100%.
|  |  |  | 4 | Elaborar instructivo para el manejo del archivo inactivo incluidas las consultas. | 2014-07-28 | 2014-11-30 | 17.8571 | 100% | Instructivos y formato |  | Se elaboro el instructivo de préstamo de documentos código GAD-GDO-IN005 con fecha de emisión 21/10/2016. Este instructivo se encuentra inmerso el Procedimiento de Transferencia Documental, actualizado y publicado en el mapa de Macro procesos en dic de 2016. | Oficina Asesora de Planeación/ Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina de Tecnologías de la Información | Instructivos, formatos y Correos electrónicos | En el cuarto trimestre de 2016 se realizó el 20% restante de las actividades que dan cumplimiento a la meta definida. Avance acumulado del 100%.
|  |  |  | 5 | Socialización de las herramientas documentales | 2014-11-01 | 2014-12-30 | 8.4286 | 80% | Hojas de asistencia - publicación en Intranet |  | Cada una de las herramientas documentales o instrumentos archivísticos para la gestión documental se han socializado o divulgado de las siguientes maneras: 1. FUID y Procedimientos socializados por medios del correo electrónico institucional Systemplus 2. 15 reuniones y capacitaciones realizadas en las dependencias del INVIMA. 3. Por medio de Piezas graficas y Folletos (FUI) 4. Por medio del Macro proceso de Gestión Administrativa en el proceso de Gestión documental y correspondencia. 5. Por medio del Listado Maestro de Documentos de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación/ Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina de Tecnologías de la Información | Hojas de asistencia - publicación en Intranet | En cuarto trimestre de 2016 muestra un avance del 10% de las actividades que dan cumplimiento a la meta definida. Avance acumulado 80%.
|  |  |  | 6 | Implementación de los procesos y procedimientos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 51.8571 | 80% | Procedimientos, Guías, instructivos y formatos publicados en Intranet (mapa de Macro procesos y Listado Maestro) |  | En cada una de las dependencias se esta implementando los procesos, instructivos, formatos publicados en intranet en el Mapa de Macro procesos y Listado Maestro de Documentos. Al cierre del cuarto trimestre de 2016 se actualizaron y se publicaron en el Mapa de Macro procesos del INVIMA procedimientos Planeación producción y Valoración Documental, Gestión y trámite, Organización Documental, Transferencia Documental, Disposición de Documentos y Preservación a largo plazo, para dar cumplimento a lo establecido en el articulo 2.8.2.5.9 del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura No. 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura, los cuales se implementaran en la vigencia 2017. | Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Procedimientos, Guías, instructivos y formatos publicados en Intranet (mapa de Macro procesos y Listado Maestro) | En cuarto trimestre de 2016 muestra un avance del 20% de las actividades que dan cumplimiento a la meta definida. Avance acumulado 80%.
3 | No se cuenta con Manual de Correspondencia que permita a la Entidad llevar un estricto control de sus comunicaciones según lo establecido en el Acuerdo 060 de 2001, establecido por el Archivo General de la Nación. | ACCIÓN NO. 3 | Elaborar el Manual de Correspondencia, el cual permita llevar un estricto control de las comunicaciones oficiales, según lo establecido en el Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación. | 1 | Aplicar el acuerdo 060 de 2001 a la oficina de correspondencia. | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21.7143 | 70% | Procedimientos, Guías, instructivos , formatos publicados en Intranet (mapa de Macro procesos y Listado Maestro) y correos electrónicos. | 62% | Al cierre del año 2016 se publicara el Procedimiento de gestión y Tramite, el cual consta de los siguientes formatos e instructivos: a. Formato de envío de correspondencia Valijas con código GAD-GDO-FM001, fecha de emisión 01 de Julio de 2015. b. El instructivo de digitalización de documentos con código GAD-GDO-IN004, fecha de emisión 20 de Junio de 2016. c. Formato Recepción y distribución de Correspondencia para plan de contingencia con código GAD-GDO-FM011, fecha de emisión del 10 de Agosto de 2015. Además se adelantaron las siguientes actividades ligadas al plan de acción de la acción correctiva GAD-GDO-2015-AC004: - Definir aplicativo a implementar según reunión con la oficina de planeación y el grupo de tecnologías de la información. - Avances Proyecto Gestión Documental - Presentación Proyecto gestión Documental a Dirección General - Concepto Jurídica - Consecutivos Correspondencia: este ultimo se da por parte de la Oficina Asesora Jurídica con radicado No. 16060229 del mes de junio de 2016. Se evidencia la falta de recursos para poder adquirir otra herramienta tecnológica que cumpla los requisitos contemplados con el acuerdo 060 de 2001. Por lo tanto se genero el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" que tiene como objetivo fortalecer la Gestión Documental del INVIMA. | Oficina Asesora de Planeación/ Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina de Tecnologías de la Información | Procedimientos, Guías, instructivos , formatos publicados en Intranet (mapa de Macro procesos y Listado Maestro), correos electrónicos y Proyecto de Inversión. | En cuarto trimestre de 2016 muestra un avance del 10% de las actividades que dan cumplimiento a la meta definida. Avance acumulado 70%.
|  |  |  | 2 | Establecer plan de mejora para el manejo de las comunicaciones oficiales aplicando la normatividad vigente y las mejores practicas administrativas en el consumo de papel. | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21.7143 | 50% | Plan de trabajo. |  | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia viene realizando reuniones con otras dependencias y los resultados son los siguientes: - Se presentan necesidades de mejora del aplicativo de correspondencia según acta No. 009 del 09 de Noviembre de 2015 a la Oficina de Tecnologías de la Información. La Oficina de Tecnologías de la Información da respuesta a cada uno de los ítems solicitados de acuerdo al acta del 13 de abril de 2016 “viabilidad control de cambios aplicativo de correspondencia”. - La oficina Asesora Jurídica emite concepto respecto al consecutivo de correspondencia en el mes de junio de 2016 con Radicado No. 16060229. Lo mencionado anteriormente con el fin de cumplir la Directiva Presidencial No 6 del 2014 "Plan de Austeridad", la Directiva Presidencial No. 04 de 2012 "Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la administración Pública" y el Acuerdo 060 de 2001 "Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas". | Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación. | Plan de trabajo | Aunque se observa la realización de varias actividades en el manejo de comunicaciones oficiales aplicando la normatividad vigente y las mejores practicas administrativas en el consumo de papel, se recomienda la elaboración del Plan de Trabajo que permita el 100% de avance como meta definida.
|  |  |  | 3 | Actualizar y/o elaborar manual del procedimiento de correspondencia | 2014-08-01 | 2014-08-15 | 2 | 75% | Procedimiento y Manual de Gestión Documental Correspondencia. |  | Al cierre del año 2016 se publicó el Procedimiento de gestión y Tramite, el cual consta de los siguientes formatos e instructivos: a. Formato de envío de correspondencia Valijas con código GAD-GDO-FM001, fecha de emisión 01 de Julio de 2015, b. El instructivo de digitalización de documentos con código GAD-GDO-IN004, fecha de emisión 20 de Junio de 2016. c. Formato Recepción y distribución de Correspondencia para plan de contingencia con código GAD-GDO-FM011, fecha de emisión del 10 de Agosto de 2015. Adicionalmente se encuentra en construcción el Manual de Gestión Documental y Correspondencia. | Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información. | Procedimiento y Manual de Correspondencia | En cuarto trimestre de 2016 muestra un avance del 5% de las actividades que dan cumplimiento a la meta definida. Avance acumulado 75%.
|  |  |  | 4 | Elaborar la hoja de firmas autorizadas para el tramite de correspondencia. | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21.7143 | 90% | Hoja de Firmas autorizadas |  | Las firmas autorizadas serán incluidas en el reglamento de archivo el cual se encuentra en actualización para su posterior publicación, reglamento que esta inmerso en el manual de gestión documental y correspondencia | Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnologías de la Información. | Hoja de Firmas autorizadas | Esta meta no presenta ningún avance
|  |  |  | 5 | Socialización de la normatividad aplicada a los funcionarios y usuarios. | 2014-08-15 | 2014-12-31 | 19.7143 | 100% | Presentación, Actas y Listado de asistencia |  | Se han realizado capacitaciones al personal que recepciona las comunicaciones oficiales de la entidad, lo cual se evidencia en el listado de asistencia del 02 de Mayo de 2016. Esta actividad esta ligada al Plan de acción de la acción correctiva GAD-GDO-2015-AC002 de Auditoría Interna, la cual hace relación a "Los archivos de la entidad no se encuentran debidamente organizados, identificados e integrados en cada una de las áreas, en consecuencia no se evidencia la secuencia lógica y trazabilidad del trámite” Además, se ha generado concientización a los servidores públicos sobre lo relacionado al manejo de correspondencia teniendo en cuenta el Acuerdo 060 en el que se dicta lo relacionado a las pautas que debe seguir el INVIMA, para la administración de la comunicaciones oficiales, y demás normas, para no incurrir en ocultamiento de información o respuestas inoportunas, generando problemas legales a la entidad. Se generó la Política de Gestión Documental Código: GDI-DIE-PL020, Versión: 00, Fecha de Emisión: 03/06/2016 con el objetivo de definir los lineamientos para la administración documental en cualquier soporte, físico y/o electrónico que se maneja en el Instituto Nacional Vigilancia de Medicamento y Alimentos - Invima publicado en Intranet. Comunicación de procedimientos frente a la gestión documental. | Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Presentación, Actas y Listado de asistencia | Esta al 100% de cumplimiento
4 | Los Archivos de gestión no se encuentran ordenados bajo las pautas establecidas en el Acuerdo 042 de 2002 "Por el cual se establece los criterios para la organización de los archivos de gestión para las Entidades Públicas y Privadas que cumplen funciones públicas, se regula el inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21,22,23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2002" | ACCIÓN NO. 4 | Realizar capacitaciones y seguimientos en organización documental a los archivos de Gestión, para verificar que se este cumpliendo con las pautas establecidas en los artículos 25,26 , 34 y 37 de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 042 de 2002, el Acuerdo 05 de 2013, el Acuerdo 02 de 2014 y la circular 005 de 2011 del Archivo General de la Nación. | 1 | Capacitar a los funcionarios de la Entidad para la organización del archivo de Gestión | 2014-08-01 | 2014-10-31 | 13 | 100% | Actas y/o Listados de Asistencia | 64% | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia viene realizando diferentes capacitaciones enfocadas en el proceso de Organización documental que incluye la clasificación , ordenación y descripción , como se menciona a continuación: En el 2014 se realizaron 36 capacitaciones (esta información se encuentra soportada en las actas y listados de asistencia) En el 2015 se realizaron 49 capacitaciones (esta información se encuentra soportada en las actas y listados de asistencia) En el 2016 a la fecha se han realizado 39 capacitaciones (esta información se encuentra soportada en las actas y listados de asistencia), de las cuales 3 capacitaciones fueron por medio de videoconferencia para los Grupos de Trabajo Territorial, Puertos, Aeropuertos y Pasos de Frontera, cumpliendo con el Plan de capacitaciones en Organización documental. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Grupo de Talento Humano | Diapositivas, Actas y/o Listados de asistencia, Folletos, correos electrónicos. | Las actividades de capacitación planeadas para el año 2016 se cumplieron en un 100%. El Grupo de Gestión Documental realiza el plan de capacitación en organización documental para el año 2017.
|  |  |  | 2 | Implementar el diligenciamiento del FUID en los archivos de gestión | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21.7143 | 100% | Actas y/o Listados de asistencia, Folletos, Diapositivas, Piezas Graficas, Correos electrónicos. Instructivos y formatos publicados en Intranet (mapa de Macro procesos y Listado Maestro) |  | De acuerdo al artículo 26 de la ley 594 de 2000 " Ley General de archivos", se ha venido implementando el instrumento archivístico que es el Formato Único de Inventario Documental –FUID, de tal manera que se asegure el control de los documentos del INVIMA, para lo cual se han realizado capacitaciones de Organización Documental por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia y se les ha proporcionado las lineamientos para su diligenciamiento en la fase de archivo de gestión y su posterior transferencia al archivo central. Se ha divulgado y socializado dicho instrumento archivístico por medio de: 1. Correo electrónico institucional Systemplus 2. En reuniones y capacitaciones realizadas en las dependencias del INVIMA. 3. Piezas graficas y Folletos. 4. El Macroproceso de Gestión Administrativa en el proceso de Gestión documental y correspondencia, donde se encuentra publicado el instructivo para el manejo del formato de inventario único documental GAD-GDO-IN002 y el Formato único de inventario documental GAD-GDO-FM002 5. El Listado Maestro de Documentos de la entidad, donde se encuentra publicado el instructivo para el manejo del formato de inventario único documental GAD-GDO-IN002 y el Formato único de inventario documental GAD-GDO-FM002. Esta actividad se ejecuta anualmente en los archivos de gestión institucional y al cierre del año vigente se ha ejecutado como se relaciona anteriormente. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Actas y/o Listados de asistencia, Folletos, Diapositivas, Piezas Graficas, Correos electrónicos. Instructivos y formatos publicados en Intranet (mapa de Macro procesos y Listado Maestro) | Esta al 100% de cumplimiento
|  |  |  | 3 | Realizar visitas de seguimiento y control | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 65.1429 | 100% | Actas y/o Listados de Asistencia |  | Por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia se han realizado seguimientos a los archivos de gestión para revisar que se este llevando la debida organización documental a los archivos de gestión, como se menciona a continuación: En el 2015 se realizaron 34 seguimientos (esta información se encuentra soportada en las actas y listados de asistencia) En el 2016 a la fecha se han realizado 44 seguimientos (esta información se encuentra soportada en las actas y listados de asistencia) Resultados : - Existe por parte de las dependencias conciencia frente a la organización documental dándole cumplimento a la normativa legal aplicable. -Se ha socializado en cada dependencia que documentos se clasifican de conservación total deben llevarse en soporte físico y posteriormente aplicar la microfilmación de los mismos con el fin de garantizar la conservación a largo plazo dándole cumplimiento a la Directiva presidencial 04 del 2012 "eficiencia administrativa y lineamientos de la Política cero papel en la administración pública, circular externa 003 del 27-02 de 2015 y la circular 05 de 2012de Archivo general de la nación. Recomendaciones: -Las Peticiones (particular, general, información, consulta), Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias se deberán organizar como lo establece el artículo 36 de la ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso y Administrativo” y demás normatividad legal vigente. - Con respecto a las comunicaciones oficiales se explica que la única oficina que puede tener consecutivos de comunicaciones oficiales es el Grupo de Gestión Documental y Correspondencia, en este orden de ideas en las demás oficinas la información deberá ir al correspondiente tema o asunto, de conformidad con el acuerdo 060 de 2001 “Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales, en las entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas” Esta actividad se ejecuta anualmente en los archivos de gestión institucional y al cierre del año vigente se ha ejecutado como se relaciona anteriormente. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / | Actas y/o Listados de Asistencia y Correos Electrónicos. | En el cuarto trimestre de 2016 la meta muestra un avance del 20% de las actividades para lograr un 100% de cumplimiento. El Grupo de Gestión Documental realiza el plan de seguimientos en organización documental para el año 2017.
|  |  |  | 4 | Elaborar los respectivos informes de seguimiento para las acciones correspondientes. | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 65.1429 | 100% | Actas y Listados de Asistencia. |  | Las visitas se vienen llevando a través de las respectivas actas, en donde queda evidenciado los acuerdos generados entre cada dependencia y el Grupo de Gestión Documental y Correspondencia para el trimestre se realizaron 11 visitas se seguimiento y asistencia técnica. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / | Actas y/o Listados de Asistencia y Correos Electrónicos. | En el cuarto trimestre de 2016 la meta muestra un avance del 20% de las actividades, cumpliendo con el 100% . El Grupo de Gestión Documental documentara por medio de informes, las actividades de seguimiento en organización documental para el año 2017.
|  |  |  | 5 | Implementación de unidades de conservación (carpetas) adecuadas para la manipulación de documentos. | 2014-08-01 | 2015-06-30 | 47.5714 | 20% | Correos electrónicos solicitando Carpetas institucionales acordes a la normatividad. |  | Se evidencia que el Grupo de Gestión Documental y Correspondencia ha solicitado al Grupo de Gestión Administrativa la adquisición de unidades de conservación (carpetas de archivo). El Grupo de Gestión Documental y correspondencia recomienda las carpetas tapa yute, las cuales las entidades públicas contratan ya sea directamente o con la imprenta nacional. Se evidencia el envió del Plan de necesidades para el año 2017 por medio de correo electrónico enviado el día 27 de octubre de 2016. | Secretaria General, Grupo de Gestión Documental y Correspondencia, Grupo de Gestión Administrativa y el Grupo de Gestión contractual | Correos electrónicos solicitando Carpetas institucionales acordes a la normatividad. | Se observa que para esta tarea no se tuvo ningún avance porcentual en la vigencia 2016. Es importante que la Entidad asigne recursos para dar cumplimiento a la normatividad archivística. La meta presenta solo un 20% de cumplimiento acumulado.
5 | Dar cumplimiento a la Circular 004 de 2003 para el manejo de todas las Historias Laborales de la Entidad y aplicar el instructivo de foliación establecido por el Archivo General de la Nación | ACCIÓN NO. 5 | Organizar las historias laborales de la institución y adecuar el espacio de almacenamiento, en cumplimiento de los artículos 25,26 , 34 y 37 de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 042 de 2002, el Acuerdo 05 de 2013, el Acuerdo 02 de 2014, la Circular 004 de 2003, la Circular 012 de 2004 y la circular 005 de 2011 por el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Publica. | 1 | Capacitar a los funcionarios encargados de las Historias Laborales | 2014-07-14 | 2014-07-31 | 2.4286 | 100% | Actas y/o Listados de Asistencia | 100% | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia ha capacitado al personal del Grupo de Talento Humano encargado de las Historias Laborales de acuerdo a la circular 004 de 2003 “Organización de las Historias Laborales" del Archivo General de la Nación y la circular 012 de 2004 “Orientaciones para el cumplimiento de la Circular Nº 004 de 2003”, como se evidencia en las capacitaciones realizadas el 11 de agosto de 2014, el 16 de febrero de 2015, el 09 de noviembre de 2015. (esta información se encuentra soportada en las actas y listados de asistencia). | Grupo de Gestión Documental y Correspondencia/ Grupo de Talento Humano | Actas y/o Listados de Asistencia, Folletos y Correos electrónicos. | Esta al 100% de cumplimiento. Aunque el Plan de capacitaciones programadas para el año 2016 se realizó en un 100%, se siguen realizando capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los procesos.
|  |  |  | 2 | Organizar, foliar y ordenar las Historias Laborales de acuerdo con la Circular 004 de 2003. | 2014-07-14 | 2014-07-31 | 2.4286 | 100% | Historias Laborales organizadas de acuerdo a la norma. |  | El Grupo de Gestión Documental ha venido haciendo seguimiento al Grupo de Talento Humano en la organización de historias laborales, como se evidencia en los Seguimientos realizados el 05 de marzo de 2015, el 26 de marzo de 2015, el 20 de abril de 2015, el 19 de mayo de 2015, el 27 de noviembre de 2015, el 14 de diciembre de 2015 y el 17 de diciembre de 2015. Vale la pena resaltar que el Grupo de Talento Humano son los directamente responsables de la administración y custodia de dichos documentos. A la fecha se encuentran organizadas: • 1696 carpetas en el archivo de gestión de funcionarios activos. • 146 carpetas en el archivo de gestión de ex funcionarios. • 73 carpetas organizadas en el archivo de gestión de funcionarios revocados. Total de carpetas depuradas y debidamente organizadas: 1915 Se evidencia seguimiento desde el Grupo de Gestión Documental y correspondencia del 17 de diciembre de 2015 según acta No. 79 a la organización de las historias laborales y queda la siguiente recomendación: "Revisar la información que se encontró en cajas referente a diferentes temas y asuntos que maneja el grupo de talento humano para ser clasificada e ingresada en la fecha correspondiente conforme a lista de chequeo y al orden cronológico según el principio de procedencia y orden original". De acuerdo a la anterior recomendación el grupo de gestión documental y correspondencia realiza seguimiento los días 19 y 23 de diciembre de 2016 evidenciado mediante listado de asistencia, verificando que la información referente a afiliaciones de salud, pensión y riesgos profesionales fue unificada en las respectivas historias laborales; adicionalmente se encuentran aproximadamente 30 tipos documentales por ingresar a las historias laborales que reposan el archivo central. | Grupo de Talento Humano | Actas y/o Listados de Asistencia, Inventario Documental (FUID- Diligenciado) y Correos electrónicos. | Esta al 100% de cumplimiento
|  |  |  | 3 | Implementar y actualizar la hoja de control en las historias laborales | 2014-08-01 | 2015-06-30 | 47.5714 | 100% | Correos electrónicos y Hoja de Control actualizada en las historias laborales. |  | El personal del Área de Archivo del Grupo de Talento Humano cuando realiza el proceso de Organización documental de la serie de Historias Laborales (funcionarios y ex funcionarios), incluye el formato de Hoja de Control como instrumento de descripción documental, en donde se evidencia que a la fecha se lleva un total de 1915 expedientes con Hoja de Control. | Grupo de Talento Humano | Correos electrónicos y Hoja de Control actualizada en las historias laborales. | Esta al 100% de cumplimiento
|  |  |  | 4 | Adecuar el espacio donde se almacenan las Historias laborales de acuerdo con la Circular 004 de 2003. | 2014-07-14 | 2014-12-31 | 24.2857 | 100% | Archivo de Historias laborales acorde a las normas. |  | El espacio destinado para las historias laborales fue adecuado en las nuevas instalaciones del instituto ubicado en la Carrera 10 Nro. 64-60 en el Mezanine en el Grupo de Talento Humano, dando cumplimiento a la circular No. 004 de 2003 "Organización de las Historias Laborales ", circular 049 del 2000 según acta de reunión No. 006 de 16 de febrero de 2015. Adicionalmente, se han venido realizando transferencias primarias de las historias laborales que han cumplido su tiempo de retención documental al archivo central por parte del Área de Archivo del Grupo de Talento humano generando así liberación de espacios. La ultima transferencia primaria que se realizó fue en el mes de julio de 2015 (se incluye los años 2013-2014 Historias Laborales de ex funcionarios) los cuales se entregaron depurados, foliados y con su respectiva hoja de control relacionado en el FUID de transferencia. | Grupo de Talento Humano / Grupo de Gestión Administrativa / | Archivo de Historias laborales acorde a las normas. | Esta al 100% de cumplimiento Las actividades del plan de mejoramiento del hallazgo "Dar cumplimiento a la Circular 004 de 2003 para el manejo de todas las Historias Laborales de la Entidad y aplicar el instructivo de foliación establecido por el Archivo General de la Nación" se cumplió en un 100%.
6 | La Tabla de Retención Documental fue aprobada mediante Decreto 039 de 2001, las cuales deben ajustarse con la metodología establecida por el AGN en su acuerdo 04 de 2013. En el Archivo Central no se evidencia la aplicación de las TRD, no se cuenta con inventario documental de la totalidad de los documentos allí almacenados. | ACCIÓN NO. 6 | Elaborar e implementar las Tablas de Retención Documental-TRD, como instrumento archivístico que contiene el listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por las dependencias del INVIMA (en cumplimiento de sus funciones), a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo de conformidad con el artículo 24 de la Ley 594 de 2000,artículo 22 del Decreto 2578 de 2012 , artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 2015, el Acuerdo 39 de 2002 y el acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación. | 1 | Elaborar plan de ajuste de las TRD | 2014-07-28 | 2014-11-30 | 17.8571 | 100% | Plan de Acción | 51% | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia ha venido realizando el proceso de actualización de Tablas de Retención Documental y elaboró el Plan de acción para el levantamiento de tablas de retención documental-TRD, en el que se contempla el plan de trabajo, estipulado en las siguientes fases: 1-Compilaciòn de la información 2- Fase de entrevista con los productores de los documentos de la Institución 3- Análisis e interpretación de la información recolectada, 4- Elaboración y presentación de las tablas de retención documental, 5- Aprobación y aplicación | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Plan de Acción | Esta al 100% de cumplimiento
|  |  |  | 2 | Realizar el ajuste a las TRD | 2014-10-01 | 2015-08-30 | 47.5714 | 43% | Tablas de Retención Documental-TRD. |  | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia se encuentra en el proceso de actualización del instrumento archivístico denominado Tabla de Retención Documental, la cual permite llevar la debida gestión documental dentro de la entidad, debido al cambio dado en el Decreto 2078 de 2012 “Por el cual se establece la estructura orgánica del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA y se determinan las funciones”. Para dar trazabilidad al plan de ajuste del levantamiento y actualización de Tablas de Retención Documental, se ha realizado la Encuestas de Estudio de Unidad Documental, el Cuadro de Clasificación Documental y las propuestas de Tablas de retención Documental de las siguientes (38) oficinas productoras: Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Sistemas Integrados de Gestión, Oficina de Control Interno, Grupo de Unidad de reacción Inmediata, Grupo de Tesorería, Grupo de Financiera y Presupuestal, Grupo de Representación Judicial y Extrajudicial, Grupo de Cobro Persuasivo y Coactivo, Grupo de adquisiciones y Suministros y Grupo de Control Disciplinario Interno, Grupo de Proyectos presupuesto y Estadística, Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Documental y Correspondencia, Grupo de Gestión Contractual, Oficina de Asuntos Internacionales, Grupo de Admisibilidad Sanitaria, Grupo de Cooperación y Relacionamiento, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Apoyo Jurídico Institucional, Grupo de Apoyo Reglamentario, Área de Archivo del Grupo de Talento Humano, Área de Nómina del Grupo de Talento Humano, Área de Capacitaciones del Grupo de Talento Humano, Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, Grupo Red de Laboratorios y Calidad, Grupo de Laboratorios de Organismos Genéticamente Modificados, Grupo de Laboratorio de Productos Biológicos, Grupo de Laboratorio de Productos Farmacéuticos y otras Tecnologías, Grupo de Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas, Grupo de Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas, Grupo de Apoyo Operativo de la Dirección de Operaciones Sanitarias, Grupo de Control de Puertos, Aeropuertos y Pasos Fronterizos de la Dirección de Operaciones Sanitarias, Grupo de Autorizaciones y Licencias de Importación y Exportación de la Dirección de Operaciones Sanitarias, y el Grupo de Inspección Vigilancia y Control de la Dirección de Operaciones Sanitarias, Área de Bienestar, Grupo de Comunicaciones, Grupo de Publicidad de la Dirección de Medicamentos y productos Biológicos. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Listados de Asistencia, Encuestas de Estudio de Unidad Documental, Cuadro de Clasificación Documental, Actas y Tablas de Retención Documental. | Es importante destinar los recursos necesarios tanto humanos como de infraestructura para el cumplimiento de esta meta. Actualmente se cuenta con una funcionaria técnica de planta y una contratista quienes son las que han realizado la labor, Se observa que en el cuarto trimestre solo tuvo un incremento del 3% y presenta solo un 43% de avance acumulado a la fecha.
|  |  |  | 3 | Socializar y aprobar las TRD por el Comité Interinstitucional. | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 4.1429 | 32% | Actas de aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y Tablas de Retención Documental. |  | Se han aprobado por parte del Comité Institucional de Desarrollo administrativo 28 Tablas de Retención Documental-TRD, como se observa a continuación: 1. En Acta No. 015 de 2015 de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 22 de diciembre de 2015, se aprobaron 11 TRD de las siguientes dependencias : Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Sistemas Integrados de Gestión, Oficina de Control Interno, Grupo de Unidad de reacción Inmediata, Grupo de Tesorería, Grupo de Financiera y Presupuestal, Grupo de Representación Judicial y Extrajudicial, Grupo de Cobro Persuasivo y Coactivo, Grupo de adquisiciones y suministros y grupo de control disciplinario interno. 2. En acta No. 012 de 2016 de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 29 de septiembre de 2016, se aprobaron 17 TRD de las siguientes dependencias :Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Apoyo Jurídico Institucional, Grupo de Apoyo Reglamentario, Oficina de Asuntos Internacionales, Grupo de Admisibilidad Sanitaria y Acceso a mercados Internacionales, Grupo de Cooperación y Relacionamiento, Grupo de Red de Laboratorios de Calidad, Grupo de Gestión Administrativa., Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Documental y Correspondencia, Área de Archivo del Grupo de Talento Humano, Área de Nomina del Grupo de Talento Humano, Área de Capacitación del Grupo de Talento Humano, Grupo de Apoyo Operativo de la Dirección de Operaciones Sanitarias, Grupo de Control de Puertos, Aeropuertos y Pasos Fronterizos de la Dirección de Operaciones Sanitarias, Grupo de Autorizaciones y Licencias de Importación y Exportación de la Dirección de Operaciones Sanitarias, y el Grupo de Inspección Vigilancia y Control de la Dirección de Operaciones Sanitarias. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | Actas de aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, Tablas de Retención Documental y Correos electrónicos. | En el periodo evaluado no se aprobaron TRD observándose solo un 32%de avance acumulado de esta meta. Es importante que la Entidad asigne recursos para dar cumplimiento a la normatividad archivística.
|  |  |  | 4 | Enviar el ajuste de TRD al Archivo General de acuerdo con la normatividad vigente | 2015-10-15 | 2015-11-30 | 6.5714 | 0% | Oficio Remisorio y Tablas de Retención Documental. |  | Una vez se culmine la totalidad de la elaboración y ajuste de las Tablas de Retención Documental, se enviará la propuesta para revisión por parte del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación- AGN para dar cumplimiento parágrafo 3 del art 4 del acuerdo 04 del 2013 del archivo general de la nación., al art 24 de la ley 594 del 2000 art 22 del decreto 2578 de 2012, y la resolución 0128 del 2010 del archivo general de la nación. | Dirección General / Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Comité evaluador TRD AGN | Oficio Remisorio y Tablas de Retención Documental-TRD. | En el periodo evaluado no se enviaron las TRD ajustadas al AGN. Se observa un 0%de avance acumulado de esta meta. Es importante que la Entidad asigne recursos para dar cumplimiento a la normatividad archivística.
|  |  |  | 5 | Capacitación y socialización de las TRD aprobadas a los funcionarios de la Entidad | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 4.1429 | 33% | Listados de Asistencia, Actas y Tablas de Retención Documental. |  | Se han socializado por correo por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia, 28 Tablas de Retención Documental-TRD, como se observa a continuación: 1. En Acta No. 015 de 2015 de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 22 de diciembre de 2015, se aprobaron 11 TRD de las siguientes dependencias : Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Sistemas Integrados de Gestión, Oficina de Control Interno, Grupo de Unidad de reacción Inmediata, Grupo de Tesorería, Grupo de Financiera y Presupuestal, Grupo de Representación Judicial y Extrajudicial, Grupo de Cobro Persuasivo y Coactivo, Grupo de adquisiciones y suministros y grupo de control disciplinario interno. 2. En acta No. 012 de 2016 de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 29 de septiembre de 2016, se aprobaron 17 TRD de las siguientes dependencias :Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Apoyo Jurídico Institucional, Grupo de Apoyo Reglamentario, Oficina de Asuntos Internacionales, Grupo de Admisibilidad Sanitaria y Acceso a mercados Internacionales, Grupo de Cooperación y Relacionamiento, Grupo de Red de Laboratorios de Calidad, Grupo de Gestión Administrativa., Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Documental y Correspondencia, Área de Archivo del Grupo de Talento Humano, Área de Nomina del Grupo de Talento Humano, Área de Capacitación del Grupo de Talento Humano, Grupo de Apoyo Operativo de la Dirección de Operaciones Sanitarias, Grupo de Control de Puertos, Aeropuertos y Pasos Fronterizos de la Dirección de Operaciones Sanitarias, Grupo de Autorizaciones y Licencias de Importación y Exportación de la Dirección de Operaciones Sanitarias, y el Grupo de Inspección Vigilancia y Control de la Dirección de Operaciones Sanitarias. Adicional se realiza socialización a nivel institucional a través de Systemplus mesa de Ayuda el día 01 de Noviembre de 2016. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Grupo de Talento Humano | Tablas de Retención Documental-TRD, Actas y/o Listados de asistencia. | En el cuarto trimestre de 2016 la meta muestra un avance del 1% de las actividades. La meta presenta un 33% de avance acumulado.
|  |  |  | 6 | Elaboración de instructivos para la organización de archivos de gestión aplicando la normatividad vigente. | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 4.1429 | 100% | Procedimientos, instructivos y formatos publicados en intranet (Mapa de Macro procesos y Listado Maestro). |  | Se encuentran publicado y actualizado en el Mapa de Macro procesos del INVIMA, el Procedimiento de organización, documental con código GAD-GDO-PR001, fecha de emisión del 23 de Septiembre de 2015, el cual consta de los siguientes formatos e instructivos: a. El Instructivo para el manejo del formato de inventario único documental código GAD-GDO-IN002, fecha de emisión del 01/07/2015. b. El instructivo de eliminación de documentos en archivo de gestión y central código GAD-GDO-IN003, fecha de emisión del 01/07/2015, c. Instructivo Gestión Documental código GAD-GDO-IN005, fecha de emisión 21/10/2016. d. Formato único de inventario documental GAD-GDO-FM002, fecha de emisión 01 de Julio de 2015 e. Formato Rótulo de caja GAD-GDO-FM003, fecha de emisión 01 de Julio de 2015 f. Formato Rótulo de Carpeta GAD-GDO-FM004, fecha de emisión 3 de agosto de 2016 g. Formato hoja de Control de Documentos GAD-GDO-FM006, fecha de emisión 01 de Julio de 2015 h. Formato testigo de referencia cruzada GAD-GDO-FM010, fecha de emisión 01 de Julio de 2015 i. Registro de préstamo de documentos GAD-GDO-FM012, fecha de emisión 21/10/2016. j. Formato acta de eliminación documental k. Formato Rotulo para mobiliario de archivo l. Instructivo de Préstamo de documentos. m. Formato Boleta de préstamo de documentos. | Secretaria Genera/ Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Oficina de Tecnologías de la Información / Oficina Asesora de Planeación. | Procedimientos, instructivos y formatos publicados en intranet (Mapa de Macro procesos y Listado Maestro). | En el cuarto trimestre de 2016 la meta muestra un avance del 30% de las actividades. La meta presenta un 100% de avance acumulado.
|  |  |  | 7 | Realizar el levantamiento de inventarios en los archivos de gestión y central. | 2014-10-31 | 2017-12-30 | 165.1429 | 50% | Inventario Documental (FUID diligenciado) |  | Desde el 15 de Septiembre del 2014 a la fecha se ha adelantado en el archivo central del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia, el levantamiento de inventario de 4.443 cajas X200 que equivalen a 1110,75 metros lineales, como se evidencia a continuación: En el año 2014 se han realizado 1.573 cajas X200 que equivalen a 393,25 metros lineales aproximadamente. En el año 2015 se han realizado 1.600 cajas X200 que equivalen a 400 metros lineales aproximadamente. A corte de 31 de Diciembre de 2016 se lleva un total de 1552 cajas X200 que equivalen a 388 metros lineales aproximadamente. A partir de las capacitaciones que vienen realizando el grupo de gestión Documental frente a la organización documental, cada uno de las dependencias de la entidad se ha hecho responsable del proceso del levantamiento del inventario documental de acuerdo a la normatividad archivística vigente. | Secretaria Genera/ Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Direcciones Misionales, Oficinas, Grupos Internos de Trabajo y Áreas (Todas las dependencias del Instituto) | Inventario Documental (FUID diligenciado) | En el cuarto trimestre de 2016 la meta muestra un avance del 10% de las actividades. La meta presenta un 50% de avance acumulado. Se cumplió con la meta propuesta para la vigencia 2016.
|  |  |  | 8 | Aplicación de las TRD en las diferentes etapas del archivo de acuerdo con los ajustes correspondientes. | 2015-12-01 | 2017-12-30 | 108.5714 | 50% | Inventario Documental (FUID diligenciado) y Archivos acordes a la normatividad. |  | El Instituto ha generado tres tablas de retención Documental, que de acuerdo al periodo (fecha) de los documentos se han aplicado como se evidencia a continuación: La primera Tabla de Retención Documental, se aplica a los documentos generados a partir del 02 de septiembre de 1999 hasta el 31 de mayo de 2005. La segunda Tabla de Retención Documental, se aplica a los documentos generados a partir del 01 de Julio de 2005 hasta el 28 de abril de 2010. La Tercera Tabla de Retención Documental, se aplica a los documentos generados a partir del 29 de abril del 2010 hasta la fecha. De otro lado, se observa que para el caso de las Tablas de Retención Documental que se están elaborando, estas solo se comenzarán aplicar en la medida que queden aprobadas por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del INVIMA y del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación- AGN. | Secretaria Genera/ Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Direcciones Misionales, Oficinas, Grupos Internos de Trabajo y Áreas (Todas las dependencias del Instituto) | Inventario Documental (FUID diligenciado) y Archivos acordes a la normatividad. | En el cuarto trimestre de 2016 la meta muestra un avance del 30% de las actividades. La meta presenta un 50% de avance acumulado.
7 | La Entidad no cuenta con un programa de Capacitación en temas archivísticos que permita a todos los funcionarios el correcto manejo de los documentos que producen, reciben, gestionan y conservan, y con los tiempos establecidos en la TRD, tal como lo establece el Art. 18 de la Ley General de Archivos, Ley 594 de 2000. | ACCIÓN NO. 7 | Programar y realizar capacitaciones en temas de archivísticos que permita a todos los funcionarios el correcto manejo de los documentos que producen, reciben, gestionan y conservan, teniendo en cuenta las Tablas de Retención Documental TRD, en cumplimiento de los artículos 25,26 , 34 y 37 de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 042 de 2002, el Acuerdo 05 de 2013, el Acuerdo 02 de 2014 y la circular 005 de 2011. | 1 | Capacitación en Materia Archivística | 2014-08-01 | 2014-12-30 | 21.5714 | 100% | Actas y/o Listados de Asistencia | 100% | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia viene realizando diferentes capacitaciones enfocadas en el proceso de Organización documental que incluye la clasificación , ordenación y descripción , como se menciona a continuación: En el 2014 se realizaron 36 capacitaciones (esta información se encuentra soportada en las actas y listados de asistencia) En el 2015 se realizaron 49 capacitaciones (esta información se encuentra soportada en las actas y listados de asistencia) En el 2016 a la fecha se han realizado 34 capacitaciones (esta información se encuentra soportada en las actas y listados de asistencia) de las cuales 3 capacitaciones fueron por medio de videoconferencia para los Grupos de Trabajo Territorial, Puertos, Aeropuertos y Pasos de Frontera. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Grupo de Talento Humano | Diapositivas, Actas y/o Listados de asistencia, Folletos, correos electrónicos. | Esta al 100% de cumplimiento. Aunque el Plan de capacitaciones programadas para el año 2016 se realizó en un 100%, se siguen realizando capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los procesos.
|  |  |  | 2 | Realizar seguimiento de las capacitaciones con visitas de control a los archivos de gestión. | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 65.1429 | 100% | Actas y Listados de Asistencia. |  | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia ha realizado seguimientos a los archivos de gestión para revisar que se este llevando la debida organización documental, como se menciona a continuación: En el 2015 se realizaron 34 seguimientos (esta información se encuentra soportada en las actas y listados de asistencia) En el 2016 a la fecha, se han realizado 33 seguimientos (esta información se encuentra soportada en las actas y listados de asistencia) | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Actas y/o Listados de Asistencia y Correos Electrónicos. | Esta al 100% de cumplimiento. Aunque los seguimientos programados para el año 2016 se realizó en un 100%, se siguen realizando seguimientos de acuerdo a las necesidades de los procesos.
|  |  |  | 3 | Elaborar cronograma de transferencias documentales. | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 4.1429 | 100% | Cronograma de Transferencia Anual. |  | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia viene realizando anualmente un cronograma de transferencias primarias para el archivo central de los documentos que ya cumplieron su tiempo de retención documental en el archivo de gestión. Para el año 2016, se elaboró el cronograma , aunque en este momento no se cuenta con un lugar para la conservación y almacenamiento de los archivos. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Cronograma de Transferencia Anual y Correos electrónicos. | Esta al 100% de cumplimiento Las actividades del plan de mejoramiento del hallazgo "Programar y realizar capacitaciones en temas de archivísticos que permita a todos los funcionarios el correcto manejo de los documentos que producen, reciben, gestionan y conservan, teniendo en cuenta las Tablas de Retención Documental TRD, en cumplimiento de los artículos 25,26 , 34 y 37 de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 042 de 2002, el Acuerdo 05 de 2013, el Acuerdo 02 de 2014 y la circular 005 de 2011 " se cumplió en un 100%
8 | La Entidad no cuenta con Reglamento General de Archivo para la organización, la conservación y el uso adecuado de sus documentos, en los archivos de gestión, central e histórico de conformidad con el Acuerdo 07 de 1994, por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos como norma reguladora del quehacer archivístico del país. | ACCIÓN NO. 8 | Elaborar el Reglamento General de Archivo para institución, teniendo en cuenta la conservación y el uso adecuado de los documentos, en los archivos de gestión, central e histórico de conformidad con el Acuerdo 07 de 1994, por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos como norma reguladora del quehacer archivístico del país. | 1 | Elaborar Reglamento de Archivo | 2014-10-01 | 2014-12-30 | 12.8571 | 100% | Reglamento General de Archivo. | 37.5% | Se evidencia que se elaboró el reglamento de archivo para el INVIMA, en donde se precisa los lineamientos archivísticos que se deben de desarrollar por parte de los servidores púbicos, con el fin de homogenizar los procedimientos y garantizar la eficacia y eficiencia de la gestión pública documental, el documento se encuentra actualmente en archivo magnético en la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia y fue enviado a la secretaria general y Oficina asesora de planeación y Oficina Asesora jurídica para su validación y posterior aprobación en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Reglamento General de Archivo y Correos Electrónicos. | Esta al 100% de cumplimiento
|  |  |  | 2 | Aprobación del Reglamento por la estancia competente. | 2014-08-01 | 2014-11-30 | 17.2857 | 50% | Actas de aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y Reglamento General de Archivo. |  | El documento fue aprobado Mediante acta No. 012 del 29 de octubre de 2015 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y Reglamento General de Archivo. Actualmente se le están realizando los ajustes al reglamento de archivo, de acuerdo al concepto emitido por la oficina asesora de jurídica; este se encontraría inmerso en el manual de gestión documental y correspondencia y se aprobaría al finalizar el segundo trimestre de 2017. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | Actas de aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, Reglamento General de Archivo y Correos Electrónicos. | No se presento ningún avance en el desarrollo de la meta. Presenta un 50% de avance acumulado.
|  |  |  | 3 | Socialización del Reglamento | 2014-11-30 | 2014-12-30 | 4.2857 | 0% | Actas y/o Listados de Asistencia y Correos electrónicos. |  | No se ha capacitado y socializado el Reglamento de Archivo, a los funcionarios ya que estas se encuentran en el proceso de aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Actas y/o Listados de Asistencia y Correos electrónicos. | No se relaciona avance hasta que el documento sea ajustado y publicado. Presenta un 0% de avance acumulado.
|  |  |  | 4 | Hacer cumplir el reglamento en las diferentes etapas del archivo en la Entidad. | 2015-01-02 | 2015-03-30 | 12.4286 | 0% | Actas y/o Listados de Asistencia y Correos electrónicos. |  | Cuando se apruebe el reglamento mediante acta de Comité Institucional de Desarrollo Admininistrativo.se publicara en el Mapa de Macroprocesos para cumplimiento de los servidores públicos de la entidad. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Actas y/o Listados de Asistencia y Correos electrónicos. | No se relaciona avance hasta que el documento sea ajustado y publicado. Presenta un 0% de avance acumulado.
9 | La Entidad cuenta con un fondo documental acumulado desde 1948 que debe intervenir con la metodología establecida por el Archivo General de la Nación Acuerdo 02 de 2004. Art. 3, Decreto No. 2578 del 13 de diciembre de 2012. Capitulo II, Acuerdo 04 de 2013, Acuerdo 05 de 2013, Decreto 1515 de 2013 la cual se resume aquí. | ACCIÓN NO. 9 | Organizar los fondos acumulados; elaborar y aplicar las Tablas de Valoración Documental en cumplimiento del artículo 22 del Decreto 2578 de 2012, el articulo 2.8.2.22.2 y el artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 2015, el Acuerdo 39 de 2002 y el Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación. | 1 | Identificar y Cuantificar el Fondo acumulado | 2015-01-02 | 2015-12-30 | 51.7143 | 100% | Informe Diagnóstico de Gestión Documental | 32% | El fondo acumulado, es el archivo de expedientes de registros sanitarios que se encontraba en la bodega ubicada en la calle 18A No.69-32, en donde sucedió un siniestro. Dicha información en este momento, se encuentra ubicada en el segundo piso de la Carrera 68 D No. 17-11/21 Sede Montevideo, se le está realizando el levantamiento de inventario en estado natural de conformidad con el Manual de organización de fondos acumulados y el Acuerdo 02 de 2004 Archivo General de la Nación. En el periodo comprendió entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2016 se intervinieron 500 metros lineales de Fondo acumulado. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Informe Diagnóstico de Gestión Documental y Correo Electrónico | En el cuarto trimestre de 2016 la meta muestra un avance del 10% de las actividades. La meta presenta un 100% de avance acumulado.
|  |  |  | 2 | Compilación de información Institucional | 2015-01-02 | 2015-03-30 | 12.4286 | 20% | Informe |  | Se evidencia que se avanzado en la primera etapa de Compilación de la Información Institucional con relación a la búsqueda y recopilación de información del instituto (como son los Decretos, resoluciones, actos administrativo, Manuales de Funciones, Procedimientos, Estatutos, organigramas bases de datos). La organización del Fondo acumulado y Levantamiento de Tablas de Valoración Documental de la institución, se encuentran enmarcadas en el proyecto de inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" que tiene como objetivo fortalecer la Gestión Documental del INVIMA, el cual fue presentado al Departamento Nacional de Planeación- DNP, pero se encuentra en espera de asignación de recursos que suplan las necesidades de talento humano, recursos tecnológicas, y de Recursos Materiales y Consumibles, ya que el Grupo de Gestión Documental y Correspondencia no cuenta presupuesto para dicha actividad que permita dar cumplimiento a la normatividad archivística según acuerdo 02 de 2004 del Archivo General de la Nación, de modo que se solicita ampliación en las fechas de ejecución | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Informe y Correos electrónicos | Se observa que no hay avance en la meta, ya que las actividades están inmersas en el proyecto de inversión "fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" y no tiene recursos para su desarrollo. La meta presenta un 20% de avance acumulado.
|  |  |  | 3 | Elaborar un plan de intervención al Fondo Acumulado | 2015-01-02 | 2015-06-30 | 25.5714 | 100% | Plan de trabajo |  | Se evidencia que existe un plan de intervención al Fondo acumulado por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia, el cual se soporta en el manual de organización del fondo acumulado y el Acuerdo 02 de 2004 del Archivo General de la Nación. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Plan de Trabajo. | Esta al 100% de cumplimiento
|  |  |  | 4 | Elaborar levantamiento de inventarios en estado natural del fondo acumulado. | 2015-01-02 | 2015-06-30 | 25.5714 | 100% | Inventario Documental (FUID diligenciado) |  | El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia está realizando el levantamiento de inventario en estado natural de conformidad con el Manual de organización de fondos acumulados y el Acuerdo 02 de 2004 Archivo General de la Nación. Actualmente en el ultimo semestre del presente año, se ha registrado en el Formato Único de Inventario Documental-FUID, un total de 500 metros lineales. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Inventario Documental (FUID diligenciado) y Correo Electrónicos. | En el cuarto trimestre de 2016 la meta muestra un avance del 10% de las actividades. La meta presenta un 100% de avance acumulado.
|  |  |  | 5 | Elaborar cuadros de clasificación documental | 2015-01-02 | 2016-06-30 | 77.8571 | 0% | Cuadros de Clasificación Documental. |  | Se evidencia que no se realizado ninguna actividad con relación al levantamiento de cuadros clasificación documental ya que debe realizar la compilación de la información institucional para poder establecer la series o asuntos dentro del cuadro de clasificación documental. Por falta de presupuesto no se realizado ninguna acción. Las Tablas de Valoración Documental de la institución, se encuentran enmarcadas en el proyecto de inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" que tiene como objetivo fortalecer la Gestión Documental del INVIMA, pero se encuentra en espera de asignación de recursos que suplan las necesidades de talento humano, recursos tecnológicas, y de Recursos Materiales y Consumibles, ya que el Grupo de Gestión Documental y Correspondencia no cuenta presupuesto para dicha actividad que permita dar cumplimiento a la normatividad archivística según acuerdo 02 de 2004 del Archivo General de la Nación, de modo que se solicita ampliación en las fechas de ejecución. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Cuadros de Clasificación Documental. | Se observa que no hay avance en la meta, ya que las actividades están inmersas en el proyecto de inversión "fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" y no tiene recursos para su desarrollo. La meta presenta un 0% de avance acumulado.
|  |  |  | 6 | Elaborar las TVD | 2015-01-02 | 2015-12-30 | 51.7143 | 0% | Tablas de Valoración Documental- TVD |  | La elaboración de las Tabla de Valoración Documental (TVD), están enmarcadas en el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" que tiene como objetivo fortalecer la Gestión Documental del INVIMA, pero se encuentra en espera de asignación de recursos que suplan las necesidades de talento humano, recursos tecnológicas, y de Recursos Materiales y Consumibles, ya que el Grupo de Gestión Documental y Correspondencia no cuenta presupuesto para dicha actividad que permita dar cumplimiento a la normatividad archivística según acuerdo 02 de 2004 del Archivo General de la Nación, de modo que se solicita ampliación en las fechas de ejecución | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Tablas de Valoración Documental- TVD | Se observa que no hay avance en la meta, ya que las actividades están inmersas en el proyecto de inversión "fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" y no tiene recursos para su desarrollo. La meta presenta un 0% de avance acumulado.
|  |  |  | 7 | Presentación de las TVD al Comité respectivo | 2016-06-30 | 2016-12-30 | 26.1429 | 0% | Acta de aprobación por parte del Comité Institucional Desarrollo Administrativo y Tablas de Valoración Documental. |  | Se evidencia que no se realizado ninguna actividad por falta de presupuesto. Se incluyo lo relacionado al levantamiento de Tabla de Valoración Documental, en el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" pero se encuentra en espera de asignación de recursos, de modo que se solicita ampliación en las fechas de ejecución. En la medida que realice las tablas de valoración documental, posteriormente se procederá a su presentación ante Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, | Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Acta de aprobación por parte del Comité Institucional Desarrollo Administrativo y Tablas de Valoración Documental. | Se observa que no hay avance en la meta, ya que las actividades están inmersas en el proyecto de inversión "fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" y no tiene recursos para su desarrollo. La meta presenta un 0% de avance acumulado.
|  |  |  | 8 | Presentación de las TVD al Archivo General de la Nación. | 2017-01-02 | 2017-03-30 | 12.4286 | 0% | Oficio Remisorio y Tablas de Valoración Documental -TVD. |  | Se evidencia que no se realizado ninguna actividad por falta de presupuesto. Se incluyo lo relacionado al levantamiento de Tabla de Valoración Documental, en el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" pero se encuentra en espera de asignación de recursos, de modo que se solicita ampliación en las fechas de ejecución. En la medida que se realice la elaboración de las Tablas de Valoración Documental se enviará la propuesta para revisión por parte del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación- AGN. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Oficio Remisorio y Tablas de Valoración Documental -TVD. | Se observa que no hay avance en la meta, ya que las actividades están inmersas en el proyecto de inversión "fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" y no tiene recursos para su desarrollo. La meta presenta un 0% de avance acumulado.
|  |  |  | 9 | Organización del Fondo Acumulado de Acuerdo a las TVD - Aplicación de la TVD | 2017-05-01 | 2019-06-30 | 112.8571 | 0% | Archivos acordes a la normatividad. |  | Se evidencia que no se realizado ninguna actividad por falta de presupuesto. Se incluyo lo relacionado al levantamiento de Tabla de Valoración Documental, en el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" pero se encuentra en espera de asignación de recursos, de modo que se solicita ampliación en las fechas de ejecución. En la medida que realice las tablas de valoración documental y se aprueben por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación- AGN, posteriormente se aplicaran las Tablas de Valoración Documental, para la debida organización documental del fondo acumulado. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Inventario Documental (FUID diligenciado), Correos electrónicos, Actas y/o Listados de Asistencia. | Se observa que no hay avance en la meta, ya que las actividades están inmersas en el proyecto de inversión "fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" y no tiene recursos para su desarrollo. La meta presenta un 0% de avance acumulado.
|  |  |  | 10 | Eliminación Documental de acuerdo a la aplicación de la TVD con sus respectivos soportes. | 2017-07-30 | 2019-06-30 | 100 | 0% | Actas de Eliminación, Actas de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, Inventarios Documentales (FUID diligenciado) y registros fotográficos. |  | Se evidencia que no se realizado ninguna actividad por falta de presupuesto. Se incluyo lo relacionado al levantamiento de Tabla de Valoración Documental, en el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" pero se encuentra en espera de asignación de recursos, de modo que se solicita ampliación en las fechas de ejecución. En la medida que realice las tablas de valoración documental y se aprueben por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación- AGN, posteriormente se aplicaran las Tablas de Valoración Documental teniendo en cuenta los documentos que se deben eliminar conforme a su disposición final. | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Actas de Eliminación, Actas de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, Inventarios Documentales (FUID diligenciado) y registros fotográficos. | Se observa que no hay avance en la meta, ya que las actividades están inmersas en el proyecto de inversión "fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" y no tiene recursos para su desarrollo. La meta presenta un 0% de avance acumulado.
10 | La Entidad debe elaborar un programa de conservación de documentos que incluya adecuaciones a las instalaciones físicas de espacio, inmobiliario y elementos acordes a los soportes documentales, cronograma de limpieza, condiciones medio ambientales de humedad, luz y temperatura, fumigación, desratización y desinfección bajo las normas establecidas en el AGN en el Acuerdo 049 de 2000 y 050 de 2000. | ACCION 10 | Elaborar un programa de conservación documental para el INVIMA, que incluya adecuaciones a las instalaciones físicas de espacio, inmobiliario y elementos acordes a los soportes documentales, cronograma de limpieza, condiciones medio ambientales de humedad, luz y temperatura, fumigación, desratización y desinfección en cumplimiento de los artículos 45 al 49 de la Ley General de Archivos 594 de 2000, el Decreto 2527 de 1950, artículos 59 al 65 del Acuerdo 007 de 1994 "Reglamento General de Archivo, los Acuerdos 048, 049 y 050 de 2000 y el Acuerdo 06 de 2014 del Archivo General de la Nación. | 1 | Identificar las necesidades en las diferentes instancias del archivo para su conservación | 2014-08-01 | 2014-10-30 | 12.8571 | 100% | Plan de Necesidades, Proyecto de Inversión, Informe Diagnóstico y Sistema Integrado de Conservación. | 98.33% | Esta actividad se encuentra enmarcada dentro del Plan de Necesidades del año 2017, en el proyecto de inversión y en el informe Diagnostico de la Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación-SIC donde se evidencia las necesidades de infraestructura física, tecnológica, recursos y de personal. | Dirección General / Oficina Asesora de Planeación/ Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Grupo de Adquisiciones y Suministros | Plan de Necesidades, Proyecto de Inversión, Informe Diagnóstico, Sistema Integrado de Conservación-SIC, Correos electrónicos, Actas y/o listados de asistencia. | Esta al 100% de cumplimiento
|  |  |  | 2 | Elaborar un informe de necesidades de conservación con los implementos acordes a la normatividad | 2014-08-01 | 2014-12-30 | 21.5714 | 100% | Plan de Necesidades, Proyecto de Inversión, Informe Diagnóstico y Sistema Integrado de Conservación-SIC. |  | Se presenta a la Secretaria General el Diagnóstico del estado de la gestión documental de la entidad con corte al 30 de octubre de 2015. Este comprende el proceso integral de los documentos en el ciclo vital en sus fases que son: Archivos de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico. De igual manera se elaboró la Propuesta del Sistema Integrado Conservación Documental para el Instituto y se desarrollo una encuesta electrónica, para identificar las necesidades de conservación que se presentan en las distintas instancias del archivo. Adicionalmente las necesidades de conservación y preservación documental se encuentran inmersas en el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional" que tiene como objetivo fortalecer la Gestión Documental del INVIMA. | Dirección General / Oficina Asesora de Planeación/ Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia / Grupo de Adquisiciones y Suministros | Plan de Necesidades, Proyecto de Inversión, Informe Diagnóstico, Sistema Integrado de Conservación-SIC, Correos electrónicos, Actas y/o listados de asistencia. | Esta al 100% de cumplimiento
|  |  |  | 3 | Buscar metodologías de conservación de documentos y aplicar primeros auxilios de conservación preventiva en las diferentes etapas del archivo. | 2014-11-30 | 2015-12-30 | 56.4286 | 100% | Informe Plan de Necesidades 2017 |  | Mediante el Plan de Necesidades correspondiente al año 2017 se relacionan los requerimientos para la conservación documental como lo son Des humificadores, Termómetros, Aspiradora para carpetas suave, Purificadores de aire, áreas de almacenaje o resguardo y adecuación de las condiciones ambientales. Adicionalmente estas actividades se encuentran relacionadas en el procedimiento de preservación a largo plazo | Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Informe Plan de Necesidades 2017 y Correos Electrónicos. | Esta al 100% de cumplimiento
|  |  |  | 4 | Elaborar un cronograma de limpieza incluyendo Fumigaciones periódicas, desratización y desinfección. | 2014-08-01 | 2015-12-30 | 73.7143 | 100% | Informe Plan de Necesidades 2016, Cronograma de limpieza |  | La Oficina de Gestión Administrativa es quien realiza el respectivo cronograma para el proceso de fumigación y mantenimiento de canaletas. El Grupo de Gestión Documental hace el seguimiento y en caso de superar el periodo se hace la solicitud mediante correo electrónico. Se evidencia que el día sábado 27 de Agosto de 2016, se realizó jornada de fumigación en las sedes de la calle 18 No 68d – 53 y la carrera 68d No 17-11 a partir de la 8:00 am. de acuerdo al correo electrónico de fecha 25 de agosto de 2016. Se evidencia que el día sábado 10 de Diciembre de 2016, se realizó jornada de fumigación en las 4 sedes del Bogotá, (chapinero y Montevideo) de acuerdo al correo electrónico de fecha 07 de diciembre de 2016. Esta actividad se ejecuta anualmente por el grupo de administrativa. Adicional desde la coordinación del grupo de gestión documental y correspondencia emite correo de fecha 27 de octubre de 2016 al doctor Juan Manuel Mendoza, solicitando que sea tenido en cuenta para la próxima contratación con la empresa de aseo la limpieza de los espacios de archivo, con el propósito de controlar las casas de deterioro por agentes químicos, físicos y biológicos que puedan atentar con la integridad física y testimonial de los acervos documentales de la entidad. | Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Informe Plan de Necesidades 2017, Protocolo de limpieza y Correos electrónicos. | En el cuarto trimestre de 2016 la meta muestra un avance del 20% de las actividades. La meta presenta un 100% de avance acumulado.
|  |  |  | 5 | Elaborar un plan de intervención a los documentos que requieren primeros auxilios preventivos, solicitando el apoyo de la Entidad competente. | 2014-03-02 | 2015-12-30 | 95.4286 | 90% | Sistema Integrado de Conservación-SIC y Proyecto de Inversión (Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional), |  | En el Sistema Integrado de Conservación- SIC se incluyo el plan de acción de intervención de los documentos en cumplimiento del articulo 46 de la Ley General de Archivos 594 de 2000 del Archivo General de la Nación. Adicionalmente la conservación y preservación documental, se menciona en el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional", el cual se encuentra en espera de asignación de recursos. La Oficina de Gestión Administrativa es quien realiza el respectivo cronograma para el proceso de fumigación y mantenimiento de canaletas. El Grupo de Gestión Documental hace el seguimiento y en caso de superar el periodo se hace la solicitud mediante correo electrónico. Se evidencia que el día sábado 27 de Agosto de 2016, se realizó jornada de fumigación en las sedes de la calle 18 No 68d – 53 y la carrera 68d No 17-11 a partir de la 8:00 am. de acuerdo al correo electrónico de fecha 25 de agosto de 2016. Se evidencia que el día sábado 10 de Diciembre de 2016, se realizó jornada de fumigación en las 4 sedes del Bogotá, (chapinero y Montevideo) de acuerdo al correo electrónico de fecha 07 de diciembre de 2016. Desde la coordinación del grupo de gestión documental y correspondencia emite correo de fecha 27 de octubre de 2016 al doctor Juan Manuel Mendoza, solicitando que sea tenido en cuenta para la próxima contratación con la empresa de aseo la limpieza de los espacios de archivo, con el propósito de controlar las casas de deterioro por agentes químicos, físicos y biológicos que puedan atentar con la integridad física y testimonial de los acervos documentales de la entidad. | Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Sistema Integrado de Conservación-SIC y Proyecto de Inversión (Fortalecimiento de la gestión documental del Invima, en tecnología e infraestructura a nivel nacional),. | En el cuarto trimestre de 2016 la meta muestra un avance del 10% de las actividades. La meta presenta un 90% de avance acumulado.
|  |  |  | 6 | Identificar periódicamente las unidades de conservación que requieran primeros auxilios para la conservación preventiva de acuerdo a las condiciones de almacenamiento. | 2015-01-02 | 2015-03-30 | 12.4286 | 100% | Sistema Integrado de Conservación-SIC |  | Desde el Grupo de Gestión documental se continua realizando los primeros auxilios a los documentos de archivo con los elementos que se tienen al alcance, como es el retiro de material metálico procurando no incrementar el deterioro de tipo físico y mecánico. Para los documentos que tienen biodeterioro se están envolviendo en papel Kraft y posteriormente se están aislando de los demás. El documento SIC - Sistema Integrado de Conservación Documental ya se encuentra publicación por el Link de Transparencia. | Secretaria General / Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | Sistema Integrado de Conservación-SIC , Correos Electrónicos, Actas y/o listados de asistencia. | En el cuarto trimestre de 2016 la meta muestra un avance del 40% de las actividades. La meta presenta un 100% de avance acumulado.
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 67.5%
|  |  |  | Acción 2 | 93.33%
|  |  |  | Acción 3 | 62%
|  |  |  | Acción 4 | 64%
|  |  |  | Acción 5 | 100%
|  |  |  | Acción 6 | 51%
|  |  |  | Acción 7 | 100%
|  |  |  | Acción 8 | 37.5%
|  |  |  | Acción 9 | 32%
|  |  |  | Acción 10 | 98.33%
|  |  |  | Acción 11 | #REF!
|  |  |  | Acción 12 | #REF!
|  |  |  | Acción 13 | #REF!
|  |  |  | Acción 14 | #REF!
|  |  |  | Acción 15 | 98.33%
|  |  |  | Acción 16 | #REF!
|  |  |  | Acción 17 | #REF!
|  |  |  | Acción 18 | #REF!
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 70.57% | sobre 100%