## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 429
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Hallazgo No. 15 - auditoria vigencia 2015. Convenio No. 1005-04-4654 de 2010, Invima- Fiduprevisora (A) No se encontró certificación del supervisor ni de la Previsora, que permita establecer los saldos contables del proyecto, generando incertidumbre en la realidad financiera en los recursos del convenio. | No se realizo seguimiento | Realizar seguimiento a todas las áreas de la entidad que de alguna forma afecten los Estados Financieros del Instituto, para registrar las operaciones economicos de forma real y oportuna. | 1 Enviar Oficio a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, solicitando nuevamente la liquidación de este convenio / 2 Realizar seguimiento a las solicitudes enviadas anteriormente / 3 Realizar acta de cierre o documento equivalente gestionado con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres / 4 Registro de devolución del saldo del convenio a favor de la entidad. | Oficio remisorio / Informe de seguimiento / Acta de cierre o documento equivalente /Consignación a favor del Invima | 4 | 2016/12/01 | 2021-08-31 | 247 | 87% | Luego de varias mesas de trabajo entre las partes, el Acta de Cierre fue firmada por el señor Secretario General del Invima y remitida a la UNGRD el 17 de junio 2021, esta luego de recibida la respuesta de FIDUPREVISORA al radicado 20211011569662; de igual forma se realizaron dos consultas a través del portal de PQR de la fiduciaria
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Hallazgo No. 22 - auditoria vigencia 2015. El INVIMA no ha actualizado a la fecha las Tablas de Retención Documental (esta vigente la resolución 201001549 del 29 de Abril del 2010), pese a que mediante Decreto 2078 de 2012 se estableció una nueva estructura para el instituto donde se crearon nuevas dependencias y se determinaron funciones para las mismas. | No se ha terminado el análisis de la información de la nueva estructura orgánico funcional. | Elaborar y aplicar las Tablas de Retención Documental en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA, para la normalización, racionalización y producción de los documentos. | 1. Plan de acción para el levantamiento de TRD. 2. Elaborar cronograma 3. Elaborar instructivo 4. Realizar glosario 5. Ejecutar el cronograma 6. Elaborar el Cuadro de Clasificación Documental 7. Enviar las TRD al AGN 8. Adoptar TRD 9. Socializar las TRD 10.Realizar Capacitaciones de TRD. 11. Realizar inscripción RUSD. | Plan de acción /Cronograma de trabajo /Instructivo del formato TRD /Glosario / Cronograma /Cuadro de Clasificación Documental /Oficio remisorio / Acto administrativo /Lista de asistencia /Lista de asistencia /Certificado de Inscripción | 11 | 2016-12-06 | 2020-12-31 | 210 | 100% | Con base en el plan de acción implementado se evidencia la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las TRD y TVD del INVIMA - ID64 Cerrada eficaz:Evidencias ubicadas el aplicativo INTEGRA https://www.kawak.com.co/invima/mej_mejoramiento/ncc_ver.php?llave=64
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se observó que durante la vigencia 2017 existen establecimientos cuyo Índice de Riesgo Agregado se encuentra valorado con un rango alto según la matriz IVC - SOA, a los cuales no se les realizó visita alguna. | 1 IVC-SOA no se contempla los establecimientos nuevos, ni las denuncias 2 No existe un Sistema de información que permita hacer la priorización y programación de las visitas 3 No existe un lineamiento unificado para los GTT y DAB que permita analizar la ejecución de visitas extraordinarias que llegan a los GTT 4 La demanda de visitas de inspección supera la capacidad operativa del GTTCO2 | 1 Ajustar y divulgar matriz IVC-SOA 2 Proyecto SIVICOS permite trazabilidad completa de los trámites del Proceso de Inspección 3 Implementar sivicos 1 fase 4 Establecer lineamiento unificado para programación y ejecución de visitas extraordinarias 5 Socializar lineamientos unificado 6 Realizar diagnóstico de capacidad operativa del GTTCO2 7 Presentar informe del diagnostico | 1 Ajustar y divulgar matriz IVC-SOA 2 Proyecto SIVICOS permite trazabilidad completa de los trámites del Proceso de Inspección 3 Implementar sivicos 1 fase 4 Establecer lineamiento unificado para programación y ejecución de visitas extraordinarias 5 Socializar lineamientos unificado 6 Realizar diagnóstico de capacidad operativa del GTTCO2 7 Presentar informe del diagnostico | 1. Matriz IVC-SOA ajustada y correo electronico o lista de asistencia de la divulgación 2. Proyecto SIVICOS ajustados a las necesidades del Invima 3. Lineamiento unificado para programación. 4. Informe de Diagnóstico de la capacidad operativa del GTT Centro Oriente 2 | 4 | 2020-01-16 | 2021-08-31 | 84 | 93.7% | Implementar herramienta sivicos en su primera fase 29/06/2021 El contrato es el número 760 se adjunta. Se viene realizando la ejecución 1625001570_CONTRATO_760_DE_2020-_SIVICOS.pdf 24/12/2020 El inicio del contrato fue el 18 de diciembre por tanto no se alcanzó a ejecutar la primera fase se realizará en el próximo año 2021.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Revisada la base de datos de los CIS 2017 y 2018 de la DAB, para los casos en q el resultado de la inspección en PAPF se otorgara el CIS condicionado por tema de etiquetas y rotulados (No lo puede comercializar hasta hacer el ajuste) de conformidad con la circular DAB-400-8050-17 en donde se indica a las ETS que verifiquen como min el 10% del total de la inf condicionada a vigilancia | El instructivo IVC-INS-IN034 en la actividad "Verificación de condiciones de: uso y destino de los alimentos, materias primas para la industria de alimentos y sector gastronómico, agotamiento de existencias…" en la nota 1 establece equivocadamente la verificación del 10% por parte del GTT del Invima y de la ETS, cuyo % no aplica a esta última, dada su independencia administrativa | 1 Analizar modificaciones instructivo IVC-INS-IN034 2 propuesta actualización instructivo 3 Socializar propuesta actualización Instructivo 4 Actualizar el instructivo 5 Actualizar y publicar la circular DAB 400-8050-17 6 Realizar el seguimiento a la aplicación de los lineamientos 7 Incluir en los criterios de la auditoria externa vigencia 2020 para las ETS | 1 Analizar modificaciones instructivo IVC-INS-IN034 2 propuesta actualización instructivo 3 Socializar propuesta actualización Instructivo 4 Actualizar el instructivo 5 Actualizar y publicar la circular DAB 400-8050-17 6 Realizar el seguimiento a la aplicación de los lineamientos 7 Incluir en los criterios de la auditoria externa vigencia 2020 para las ETS | 1. Instructivo IVC-INS-IN034 actualizado 2 Correo o lista de asistencia de la Socialización de la actualización del Instructivo 3 Circular DAB 400-8050-17 actualizada y publicada | 3 | 2020-01-15 | 2021-04-30 | 67 | 100% | Se realiza evaluación de eficacia, teniendo en cuenta que se ejecutaron los planes de acción establecidos en la acción de mejora y se evidencio la actualización de los documentos respectivos que permiten establecer articulación entre el Invima y las ETS. Cerrada eficaz: Evidencias ubicadas el aplicativo INTEGRA https://www.kawak.com.co/invima/mej_mejoramiento/ncc_ver.php?llave=243
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Dentro de su procedimiento de Control Inspección En Sitio - Código: IVC-INS¬ PR001 no contempla una acción correctiva para los casos en donde se reportan observaciones reiterativas en los establecimientos visitados. | El procedimiento de Inspección en sitio no contempla que se debe hacer en caso de encontrar incumplimientos reiterativos en las visitas. | 1 Analizar que tipo de acciones se pueden implementar en establecimientos en los que se presentan observ reiterativas en visitas 2 Actualizar el procedimiento de inspección en sitio 3 Propuesta de actualización del acta ponderada 4 Solicitar viabilidad y realizar el ajuste en caso de ser aceptada por la oficina TIC el cargue previo del acta y la actualización propuesta del acta | 1 Analizar que tipo de acciones se pueden implementar en establecimientos en los que se presentan observ reiterativas en visitas 2 Actualizar el procedimiento de inspección en sitio 3 Propuesta de actualización del acta ponderada 4 Solicitar viabilidad y realizar el ajuste en caso de ser aceptada por la oficina TIC el cargue previo del acta y la actualización propuesta del acta | 1 Procedimiento de inspección en sitio actualizado 2 Acta ponderada actualizada | 2 | 2020-01-15 | 2020-07-30 | 28 | 100% | Cumplimiento a la ejecución del plan de acción, evidencias dan soporte a realización de actividades; consulta de conceptos, revisión de procedimiento, actualización e implementación de rutas para verificación de antecedentes que garanticen la toma decisiones Cerrada eficaz:Evidencias ubicadas aplicativo INTEGRA https://www.kawak.com.co/invima/mej_mejoramiento/ncc_ver.php?llave=242
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Deficiencias de control interno en el seguimiento del Procedimiento Vigilancia y Control Inspección en Sitio - Código: IVC-INS-PR001, que conllevan a que no se verifique y valide el cumplimiento de los estándares exigidos bajo el amparo de la normatividad sanitaria vigente de manera oportuna, generándose un riesgo para la salud del consumidor y desgaste administrativo para la entidad | En la actividad comunicar resultado de la visita de inspeccion existe un párrafo que no es claro frente a la pertinencia de realizar dicha actividad | 1 Solicitar concepto a OAJ Del parrafo "se procede hacer una 2 visita si no hay respuesta se solicita el concepto a …" de la activ "comunicar el resultado de la visita de inspeccion" 2 Revisar proced de inspec en sitio 3 Actualizar y socializar 4 Realizar seg. a ejecución de la actividad que se defina luego de realizar 2 o + visitas infructuosas, según la modificación del proced | 1 Solicitar concepto a OAJ Del parrafo "se procede hacer una 2 visita si no hay respuesta se solicita el concepto a …" de la activ "comunicar el resultado de la visita de inspeccion" 2 Revisar proced de inspec en sitio 3 Actualizar y socializar 4 Realizar seg. a ejecución de la actividad que se defina luego de realizar 2 o + visitas infructuosas, según la modificación del proced | 1 Concepto de la Oficina Asesora Jurídica 2 Procedimiento de Inspección en Sitito actualizado 3. Correo o lista de asistencia de la socialización del procedimiento | 3 | 2020-01-16 | 2020-12-14 | 47 | 100% | Cumplimiento a la ejecución de los planes de acción de manera eficaz, se observan las evidencias que dan soporte a la realización de las actividades planteadas, la consulta de conceptos jurídicos asociados, la revisión de procedimiento y su actualización Cerrada eficaz: Evidencias ubicadas el aplicativo INTEGRA https://www.kawak.com.co/invima/mej_mejoramiento/ncc_ver.php?llave=252
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Ausencia de soportes en algunos casos de las notificaciones que deben ser presentados a los usuarios con respecto a las resoluciones automáticas generadas. | Dificultad en la integración de los documentos soporte de las solicitudes de Registros Sanitarios y Trámites Asociados, generados en diferentes sistemas de información en una sola herramienta informática | 1 Reunión certicámara para evaluar viabilidad técnica de subir al gestor dctal la evidencia 2 viabilidad de contratar la integración de notif electrónicas en gestor dctal 3 solicitud a TIC para que los dtos q generen reposen en el gestor dctal 4 Generar control de cambios para dllo tecnológico 5 Si no es viable, definirán una estrategia de integración de dtos 6 Implementar estrategia | 1 Reunión certicámara para evaluar viabilidad técnica de subir al gestor dctal la evidencia 2 viabilidad de contratar la integración de notif electrónicas en gestor dctal 3 solicitud a TIC para que los dtos q generen reposen en el gestor dctal 4 Generar control de cambios para dllo tecnológico 5 Si no es viable, definirán una estrategia de integración de dtos 6 Implementar estrategia | 1. Acta de reunión con certicamara. 2. Desarrollo tecnologico implementado para la integración de notifificaciones electrónicas en el gestor documental o Estrategia de integración de los documentos 3.Implementar la estrategia de integración de las resoluciones automáticas en registros sanitarios y tramites asociados a la plataforma se suite | 3 | 2020-01-16 | 2022-04-22 | 118 | 90% | Durante la vigencia 2021 se han reportado y validado errores presentados en la interfaz de integración con el servicioweb para el cargue de documentos en software Se-Suite. Así las cosas con el objetivo que las pruebas de cargue dedocumentos se generen sin las mismas inconsistencias se requiere la ampliación de la última actividad de la acción demejora ID 245 para 31/03/2022.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | La mayoría de los casos del 2017 y 2018 no se encuentran cerrados, aunque aparece el reparto a archivo sin fecha y en estado del trámite en curso de acuerdo con lo visualizado en la pestaña de consulta de trámite del aplicativo REGISTROS. No se encuentra notificación posterior cuando el usuario da cumplimiento a los requerimientos presentados por el lnvima | Falencias en la herramienta con la que se gestiona las solicitudes de Registros Sanitarios y Trámites Asociados. | 1 la OAP, las Misionales solicitarán a OTIC base de datos con tramites en estado "en curso" vigencias 2017/18 2 Remitir la BD a las Misionales y hacer seguimiento de la depuración 3 Consolidar inf y remitir a OTI para su cierre. 4 Realizar cierre en el aplicativo 5 Definir herramienta de comunicación. Remitir a la OTI para su diseño. 6 Dllar e implementar una herramienta de comunicación | 1 la OAP, las Misionales solicitarán a OTIC base de datos con trámites en estado "en curso" vigencias 2017/18 2 Remitir la BD a las Misionales y hacer seguimiento de la depuración 3 Consolidar inf y remitir a OTI para su cierre. 4 Realizar cierre en el aplicativo 5 Definir herramienta de comunicación. Remitir a la OTI para su diseño. 6 Dllar e implementar una herramienta de comunicación | 1. Base de datos con trámites en curso. 2. Trámites cerrados de acuerdo a la Base de datos 3. Herramienta de comunicación implementada | 3 | 2020-01-16 | 2022-04-22 | 75 | 100% | 08/06/2021 Durante el I semestre de 2021, se realizaron reuniones con las dir misionales, para ejecutar pruebas e implementar a satisfacción las plantillas; también, se realizaron seguimientos para verificar avance mensual entre las misionales y Oficina de Tecnologías de la Información. En Evaluación de la OCI.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | El lnvima no mantiene un adecuado control de los registros que asocian estos recaudos, toda vez que no existe una parametrización de carácter sistemático para su seguimiento y control. | La forma de pago de los trámites del Invima no es estandarizada ya que un usuario puede consignar por una cantidad de trámites que no va a utilizar en el momento | 1 Estandarizar forma pago trámites PSE código barras y SWIFT 2 Dllo Web Service para pagos estandarizados 3 Comunicación a usuarios de trámites en aplicación de las nuevas formas de pago 4 Revisión y ajuste de dtos en los q involucra el registro de recaudos y aplicación de ingresos 6 Verificación de datos mensuales de recaudo vs ingresos por Dirección Misional | 1 Estandarizar forma pago trámites PSE código barras y SWIFT 2 Dllo Web Service para pagos estandarizados 3 Comunicación a usuarios de trámites en aplicación de las nuevas formas de pago 4 Revisión y ajuste de dtos en los q involucra el registro de recaudos y aplicación de ingresos 6 Verificación de datos mensuales de recaudo vs ingresos por Dirección Misional 7 notas crédito debito | 1. IWeb Service implementada para la aplicación de pagos estandarizados. 2. Comunicación a usuarios dando a conocer las nuevas formas de pago 3. Documentos ajustados relacionados con los recaudos y aplicación de ingresos. 4 Informe de verificación de datos. | 4 | 2020-01-16 | 2021-06-30 | 75 | 100% | Acción de mejora ID253. En la acción de mejora que fue verificada por parte de la Oficina de Control Interno se encontró que hace falta incluir las actividades a llevar a cabo para depurar las diferencias encontradas en los años 2017 y 2018 por parte de la CGR y en general todas aquellas que se requieran para depurar los valores presentados por la Contraloría.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Las notas a los estados financieros del Invima vigencia 2017 y 2018 no cumplen con su propósito toda vez que al examinar en la cuenta 4110 subcuenta ingresos fiscales no tributarios-Inscripciones 411015, estas no revelan ningún monto o valor aclaratorio a su composición no explican en detalle ni relacionan los valores que integran la mencionada subcuenta, solamente tienen los totales | Aplicación no efectiva de algunos aspectos de la Norma para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos | 1 Socialización lineamientos CGN 2 Envío oficios a áreas generadoras de inf contable según CGN 3 Aplicación de plantilla para el reporte de estados financieros 4 verif de la aplicación de la norma para reconocimiento medición revelación y presentación de hechos económicos en los estados financieros 5 Revisión y ajuste de procedimientos 6 Socialización | 1 Socialización lineamientos CGN 2 Envío oficios a áreas generadoras de inf contable según CGN 3 Aplicación de plantilla para el reporte de estados financieros 4 verif de la aplicación de la norma para reconocimiento medición revelación y presentación de hechos económicos en los estados financieros 5 Revisión y ajuste de procedimientos 6 Socialización | 1. Correo o lista de asistencia de la socialización de los lineamientos 2. Oficios remitidos a las áreas generadoras de información contable. 3. Plantilla p ara el reporte de estados financieros 4 Informe de seguimiento a la aplicación d ela norma 5 Procedimientos del Proceso de Gestión Contable ajustados 6. Correo o lista de asistencia de la socialización de los procedimientos | 6 | 2020-01-17 | 2020-10-30 | 41 | 100% | Actualmente se encuentra en proceso de verificación de actividades y evaluación para cierre por parte de la Oficina de Control Interno del Invima. A la fecha aún no se ha podido evidenciar por parte de la Oficina de Control Interno la información relacionada con la discriminación de los dos valores identificados en el hallazgo por la Contraloría, para el respectivo cierre.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Falencia en los informes de supervisión: En los expedientes contractuales se observó que los informes de supervisión no reflejan un seguimiento técnico administrativo, de las actividades inherentes al contrato tales como: financiero, contable y jurídico, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas realizadas por los contratistas. | Causa raíz - Desconocimiento de los servidores públicos del INVIMA del manual de supervisión e interventoría GAD-ABS-MN002 y normatividad vigente (Falta de controles y evidencia de los supervisores a nivel nacional) | 1 Actualizar los manuales, procedimiento, formatos y demás documentos relacionados con el proceso de gestión contractual 2 Publicar los documentos actualizados y aprobados. 3 Elaborar cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. 4 Ejecución del cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. | 1 Actualizar los manuales, procedimiento, formatos y demás documentos relacionados con el proceso de gestión contractual 2 Publicar los documentos actualizados y aprobados. 3 Elaborar cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. 4 Ejecución del cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. | 1. Manuales, procedimientos, formatos y demás documentos relacionados con el proceso de gestión contractual actualizados. 2. Publicación de los documentos actualizados 3. Cronograma de la socialización y Correo o lista de asistencia de la socialización de los procedimientos | 3 | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 50 | 100% | Se verifico el cumplimiento del plan de acción. Cumplimiento de las actividades del plan de acción, y realizado el muestreo pertinente tanto de la corrección como de la aplicación de la actualización de procedimiento:Cerrada eficaz: Evidencias ubicadas el aplicativo INTEGRA https://www.kawak.com.co/invima/mej_mejoramiento/ncc_ver.php?llave=241
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | No ha implementado los mecanismos necesarios para hacer un aprovechamiento óptimo del software adquirido, por lo anterior, no se está haciendo un uso eficiente de la herramienta, pese a que el contrato se ejecutó y se pagó en su totalidad en la vigencia del 2018 | Desconocimiento de la expedición de actos administrativos para el despliegue y adopción de los sistemas de información. | 1 Consultar al DAFP sobre el hallazgo de la CGR relacionada con la obligatoriedad de expedir Actos Adm circulares y/o comunicados oficiales para usuarios internos o externos 2 Actualizar el procedimiento TIC-GIN-PR001 para establecer mecanismos de aprobación de la OTIC para la adopción de nuevos dsllos o adquisición de software 3 Verificar la correcta aplicación del procedimiento | 1 Consultar al DAFP sobre el hallazgo de la CGR relacionada con la obligatoriedad de expedir Actos Adm circulares y/o comunicados oficiales para usuarios internos o externos 2 Actualizar el procedimiento TIC-GIN-PR001 para establecer mecanismos de aprobación de la OTIC para la adopción de nuevos dsllos o adquisición de software 3 Verificar la correcta aplicación del procedimiento | 1. Procedimiento TIC-GIN-PR001 actualizado 2. Concepto del DAFP sobre el hallazgo de la CGR. 3. Informe de seguimiento sobre la ejecución del procedimiento | 3 | 2020-01-16 | 2020-12-30 | 50 | 100% | Una vez revisadas las evidencias relacionadas se concluye que las mismas están acordes a lo definido en el plan de acción, se realiza la verificación de las actividades con lo que se evalúa como satisfactorio. Cerrada eficaz:Evidencias ubicadas el aplicativo INTEGRA https://www.kawak.com.co/invima/mej_mejoramiento/ncc_ver.php?llave=251
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | En la revisión del proceso de licencias de software adquiridas por el lnvima para las vigencias 2017 y 2018, se evidenció que la entidad no tiene establecido controles que permitan administrar los activos de software de la entidad, a través de las diferentes fases de su ciclo de vida en procura de optimizar los recursos. | 1. Ausencia de controles sobre los activos intangibles (software y licencias) de la entidad, en sus fases y de su ciclo de vida en procura de optimizar los recursos. 2. Desconocimiento del manejo de los activos intangibles de la entidad | 1 Identificar y revisar procedimientos del ingreso control y seguimiento de activos intangibles 2 Actualizar y publicar procedimientos 3 Socializar actualización de procedimientos 4 Registrar activos intangibles en el aplicativo de control de inventarios (Sapiens) 5 Realizar el seguimiento de acuerdo con el procedimiento de conciliación frecuencia mensual 6 Realizar conciliación | 1 Identificar y revisar proc. del ingreso control y segui. de activos intangibles 2 Actualizar y publicar proced. 3 Socializar actualización de proced. 4 Registrar activos intangibles en el aplicativo de control de inventarios (Sapiens) 5 Realizar el seguimiento de acuerdo con el proced de conciliación frecuencia mensual 6 Realizar Conciliación 7,valorizar el software in hous | 1 procedimientos del ingreso control y seguimiento de los activos intangibles (licencias y software) actualizados 2. Registro de los activos intangibles en el aplicativo de control de inventarios (Sapiens) 3. Informes mensuales de seguimiento a la ejecución del procedimiento de conciliación 4. Conciliación 5,Valoración | 5 | 2020-01-16 | 2022-08-12 | 134 | 63.6% | Se realiza Modificación del plan de acción en el que se incluyeron nuevas actividades como la valoración del software in house con personal Invima para hacer una línea base como insumo de la consultoría y contratación de una empresa o consultor experto para realizar la valorización del inventario de los sistemas de información y software desarrollado al interior de la entidad.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | En la revisión del proceso de licencias de software adquiridas por el lnvima para las vigencias 2017 y 2018, se evidencio que la entidad no cuenta con un Inventario de Licenciamiento de Software actualizado del instituto, que permita conocer la cantidad de licencias, su identificación, el equipo en la que se encuentra instalada. Proceso misional al que apoya, en otros. | 1. Ausencia de controles sobre los activos intangibles (software y licencias) de la entidad, en sus fases y de su ciclo de vida en procura de optimizar los recursos. 2. Desconocimiento del manejo de los activos intangibles de la entidad | 1 Identificar y revisar procedimientos del ingreso control y seguimiento de activos intangibles 2 Actualizar y publicar procedimientos 3 Socializar actualización de procedimientos 4 Registrar activos intangibles en el aplicativo de control de inventarios (Sapiens) 5 Realizar el seguimiento de acuerdo con el procedimiento de conciliación frecuencia mensual 6 Realizar conciliación | 1 Identificar y revisar proc. del ingreso control y segui. de activos intangibles 2 Actualizar y publicar proced. 3 Socializar actualización de proced. 4 Registrar activos intangibles en el aplicativo de control de inventarios (Sapiens) 5 Realizar el seguimiento de acuerdo con el proced de conciliación frecuencia mensual 6 Realizar Conciliación 7,valorizar el software in hous | 1 procedimientos del ingreso control y seguimiento de los activos intangibles (licencias y software) actualizados 2. Registro de los activos intangibles en el aplicativo de control de inventarios (Sapiens) 3. Informes mensuales de seguimiento a la ejecución del procedimiento de conciliación 4. Conciliación 5,Valoración | 5 | 2020-01-16 | 2022-08-12 | 134 | 63.6% | Se realiza Modificación del plan de acción en el que se incluyeron nuevas actividades: como la valoración del software in house con personal Invima para hacer una línea base como insumo de la consultoría y contratación de una empresa o consultor experto para realizar la valorización del inventario de los sistemas de información y software desarrollado al interior de la entidad.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Deficiencias en la aplicación de las Políticas de Seguridad Informática y a la gestión y operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, los cuales determinan los lineamientos que permitan proteger la Información del lnvima a través de acciones de aseguramiento de la Información. | 1 El Invima no tiene asociada una cuenta institucional genérica que permita la gestión del licenciamiento en las plataformas tecnológicas de Microsoft. 2 No se tiene establecido un control en el procedimiento Gestión de Acceso a los Servicios de Tecnologías de da Información, Código: TIC-GSl-PR002 para las asignación del contacto en las plataformas tecnológicas de licenciamiento | 1 Control de cambios a Microsoft para asociar cuenta institucional genérica a las licencias del Invima 2 Actualizar y publicar procedimiento TIC-GSl-PR002 para controlar 3 Socializar procedimiento 4 Realizar seguimiento al inventario de activos intangibles para validar que el contacto registrado en las plataformas de licencias es para funcionarios del directorio activo | 1 Control de cambios a Microsoft para asociar cuenta institucional genérica a las licencias del Invima 2 Actualizar y publicar procedimiento TIC-GSl-PR002 para controlar 3 Socializar procedimiento 4 Realizar seguimiento al inventario de activos intangibles para validar que el contacto registrado en las plataformas de licencias es para funcionarios del directorio activo | 1. Control de Cambios ante Microsort 2. Procedimiento TIC-GSl-PR002 actualizado 3. Correo o lista de asistencia de la Socialización Procedimiento TIC-GSl-PR002 4. Informe de seguimiento al inventario de activos intangibles para validar que el contacto registrado en las plataformas | 4 | 2020-01-16 | 2020-12-31 | 50 | 100% | Evidencias que soportan realización de actividades planteadas, comunicación con el soporte técnico de Microsoft, solicitar la modificación cuenta de ingreso al portal de licenciamiento de Microsoft; actualización, publicación y socia de los proc/tos. Cerrada eficaz: Evidencias ubicadas el aplicativo INTEGRA https://www.kawak.com.co/invima/mej_mejoramiento/ncc_ver.php?llave=249
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Falencia en los informes de supervisión: En los expedientes contractuales se observó que los informes de supervisión no reflejan un seguimiento técnico administrativo, de las actividades inherentes al contrato tales como: financiero, contable y jurídico, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas realizadas por los contratistas. | Causa raíz - Desconocimiento de los servidores públicos del INVIMA del manual de supervisión e interventoría GAD-ABS-MN002 y normatividad vigente (Falta de controles y evidencia de los supervisores a nivel nacional) | 1 Actualizar los manuales, procedimiento, formatos y demás documentos relacionados con el proceso de gestión contractual 2 Publicar los documentos actualizados y aprobados. 3 Elaborar cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. 4 Ejecución del cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. | 1 Actualizar los manuales, procedimiento, formatos y demás documentos relacionados con el proceso de gestión contractual 2 Publicar los documentos actualizados y aprobados. 3 Elaborar cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. 4 Ejecución del cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. | 1. Manuales, procedimientos, formatos y demás documentos relacionados con el proceso de gestión contractual actualizados. 2. Publicación de los documentos actualizados 3. Cronograma de la socialización y Correo o lista de asistencia de la socialización de los procedimientos | 3 | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 50 | 100% | Se verifico el cumplimiento del plan de acción. Se da cierre como eficaz una vez evaluado el cumplimiento de las actividades del plan de acción, y realizado el muestreo pertinente tanto de la corrección como de la aplicación de la actualización de procedimiento: Cerrada eficaz: Evidencias ubicadas INTEGRA https://www.kawak.com.co/invima/mej_mejoramiento/ncc_ver.php?llave=241
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Deficiencias por parte del área encargada de la gestión documental y de las áreas que manejan estos expedientes. | 1 Desconocimiento por parte de los servidores públicos de procedimientos e instrumentos archivísticos de Gestión Documental. 2 Limitada implementación de los instrumentos archivísticos institucionales | 1 Revisar actualizar y publicar los procedimientos GAD-GDO-PR005 y GAD-GDO-PR006 2 Socializar los procedimientos 3 Realizar seguimiento 4 Seguimiento trimestral de las actividades y los tiempos establecidos en PMA reformulado y aprobado por el AGN, en lo relacionado con instrumentos archivísticos y continuar con el desarrollo de las acciones GAD-GDO-2016-AC007 y GAD-GDO-2019-AC002 | 1 Revisar actualizar y publicar los procedimientos GAD-GDO-PR005 y GAD-GDO-PR006 2 Socializar los procedimientos 3 Realizar seguimiento 4 Seguimiento trimestral de las actividades y los tiempos establecidos en PMA reformulado y aprobado por el AGN, en lo relacionado con instrumentos archivísticos y continuar con el desarrollo de las acciones GAD-GDO-2016-AC007 y GAD-GDO-2019-AC002 | 1. Procedimientos GAD-GDO-PR005 y GAD-GDO-PR006 actualizados 2. Correo o lista de asistencia de la Socialización Procedimiento 3. Informe de Seguimiento trimestral de las actividades a corte del 31-12-2020 | 3 | 2020-01-16 | 2020-12-31 | 50 | 100% | Acciones propuestas y ejecutadas; evidencias soporte de realización de actividades planteadas; actualización documentación del proceso; claridad a foliación, diligen FUID, transferencia primaria, rotulación cajas y carpetas y correcta org de archiv de Gest. Cerrada eficaz: Evidencias ubicadas el aplicativo INTEGRA https://www.kawak.com.co/invima/mej_mejoramiento/ncc_ver.php?llave=246
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO