## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 429
| Fecha | 2019-12-19
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se observó que durante la vigencia 2017 existen establecimientos cuyo Índice de Riesgo Agregado se encuentra valorado con un rango alto según la matriz IVC - SOA, a los cuales no se les realizó visita alguna. | 1 IVC-SOA no se contempla los establecimientos nuevos, ni las denuncias 2 No existe un Sistema de información que permita hacer la priorización y programación de las visitas 3 No existe un lineamiento unificado para los GTT y DAB que permita analizar la ejecución de visitas extraordinarias que llegan a los GTT 4 La demanda de visitas de inspección supera la capacidad operativa del GTTCO2 | 1 Ajustar y divulgar matriz IVC-SOA 2 Proyecto SIVICOS permite trazabilidad completa de los trámites del Proceso de Inspección 3 Implementar sivicos 1 fase 4 Establecer lineamiento unificado para programación y ejecución de visitas extraordinarias 5 Socializar lineamientos unificado 6 Realizar diagnóstico de capacidad operativa del GTTCO2 7 Presentar informe del diagnostico | 1 Ajustar y divulgar matriz IVC-SOA 2 Proyecto SIVICOS permite trazabilidad completa de los trámites del Proceso de Inspección 3 Implementar sivicos 1 fase 4 Establecer lineamiento unificado para programación y ejecución de visitas extraordinarias 5 Socializar lineamientos unificado 6 Realizar diagnóstico de capacidad operativa del GTTCO2 7 Presentar informe del diagnostico | 1. Matriz IVC-SOA ajustada y correo electronico o lista de asistencia de la divulgación 2. Proyecto SIVICOS ajustados a las necesidades del Invima 3. Lineamiento unificado para programación. 4. Informe de Diagnóstico de la capacidad operativa del GTT Centro Oriente 2 | 4 | 2020-01-16 | 2020-12-31 | 50
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Revisada la base de datos de los CIS 2017 y 2018 de la DAB, para los casos en q el resultado de la inspección en PAPF se otorgara el CIS condicionado por tema de etiquetas y rotulados (No lo puede comercializar hasta hacer el ajuste) de conformidad con la circular DAB-400-8050-17 en donde se indica a las ETS que verifiquen como min el 10% del total de la inf condicionada a vigilancia | El instructivo IVC-INS-IN034 en la actividad "Verificación de condiciones de: uso y destino de los alimentos, materias primas para la industria de alimentos y sector gastronómico, agotamiento de existencias…" en la nota 1 establece equivocadamente la verificación del 10% por parte del GTT del Invima y de la ETS, cuyo % no aplica a esta última, dada su independencia administrativa | 1 Analizar modificaciones instructivo IVC-INS-IN034 2 propuesta actualización instructivo 3 Socializar propuesta actualización Instructivo 4 Actualizar el instructivo 5 Actualizar y publicar la circular DAB 400-8050-17 6 Realizar el seguimiento a la aplicación de los lineamientos 7 Incluir en los criterios de la auditoria externa vigencia 2020 para las ETS | 1 Analizar modificaciones instructivo IVC-INS-IN034 2 propuesta actualización instructivo 3 Socializar propuesta actualización Instructivo 4 Actualizar el instructivo 5 Actualizar y publicar la circular DAB 400-8050-17 6 Realizar el seguimiento a la aplicación de los lineamientos 7 Incluir en los criterios de la auditoria externa vigencia 2020 para las ETS | 1. Instructivo IVC-INS-IN034 actualizado 2 Correo o lista de asistencia de la Socialización de la actualización del Instructivo 3 Circular DAB 400-8050-17 actualizada y publicada | 3 | 2020-01-15 | 2020-08-31 | 33
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Dentro de su procedimiento de Control Inspección En Sitio - Código: IVC-INS¬ PR001 no contempla una acción correctiva para los casos en donde se reportan observaciones reiterativas en los establecimientos visitados. | El procedimiento de Inspección en sitio no contempla que se debe hacer en caso de encontrar incumplimientos reiterativos en las visitas. | 1 Analizar que tipo de acciones se pueden implementar en establecimientos en los que se presentan observ reiterativas en visitas 2 Actualizar el procedimiento de inspección en sitio 3 Propuesta de actualización del acta ponderada 4 Solicitar viabilidad y realizar el ajuste en caso de ser aceptada por la oficina TIC el cargue previo del acta y la actualización propuesta del acta | 1 Analizar que tipo de acciones se pueden implementar en establecimientos en los que se presentan observ reiterativas en visitas 2 Actualizar el procedimiento de inspección en sitio 3 Propuesta de actualización del acta ponderada 4 Solicitar viabilidad y realizar el ajuste en caso de ser aceptada por la oficina TIC el cargue previo del acta y la actualización propuesta del acta | 1 Procedimiento de inspección en sitio actualizado 2 Acta ponderada actualizada | 2 | 2020-01-15 | 2020-07-30 | 28
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Deficiencias de control interno en el seguimiento del Procedimiento Vigilancia y Control Inspección en Sitio - Código: IVC-INS-PR001, que conllevan a que no se verifique y valide el cumplimiento de los estándares exigidos bajo el amparo de la normatividad sanitaria vigente de manera oportuna, generándose un riesgo para la salud del consumidor y desgaste administrativo para la entidad | En la actividad comunicar resultado de la visita de inspeccion existe un párrafo que no es claro frente a la pertinencia de realizar dicha actividad | 1 Solicitar concepto a OAJ Del parrafo "se procede hacer una 2 visita si no hay respuesta se solicita el concepto a …" de la activ "comunicar el resultado de la visita de inspeccion" 2 Revisar proced de inspec en sitio 3 Actualizar y socializar 4 Realizar seg. a ejecución de la actividad que se defina luego de realizar 2 o + visitas infructuosas, según la modificación del proced | 1 Solicitar concepto a OAJ Del parrafo "se procede hacer una 2 visita si no hay respuesta se solicita el concepto a …" de la activ "comunicar el resultado de la visita de inspeccion" 2 Revisar proced de inspec en sitio 3 Actualizar y socializar 4 Realizar seg. a ejecución de la actividad que se defina luego de realizar 2 o + visitas infructuosas, según la modificación del proced | 1 Concepto de la Oficina Asesora Jurídica 2 Procedimiento de Inspección en Sitito actualizado 3. Correo o lista de asistencia de la socialización del procedimiento | 3 | 2020-01-16 | 2020-08-31 | 33
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Ausencia de soportes en algunos casos de las notificaciones que deben ser presentados a los usuarios con respecto a las resoluciones automáticas generadas. | Dificultad en la integración de los documentos soporte de las solicitudes de Registros Sanitarios y Trámites Asociados, generados en diferentes sistemas de información en una sola herramienta informática | 1 Reunión certicámara para evaluar viabilidad técnica de subir al gestor dctal la evidencia 2 viabilidad de contratar la integración de notif electrónicas en gestor dctal 3 solicitud a TIC para que los dtos q generen reposen en el gestor dctal 4 Generar control de cambios para dllo tecnológico 5 Si no es viable, definirán una estrategia de integración de dtos 6 Implementar estrategia | 1 Reunión certicámara para evaluar viabilidad técnica de subir al gestor dctal la evidencia 2 viabilidad de contratar la integración de notif electrónicas en gestor dctal 3 solicitud a TIC para que los dtos q generen reposen en el gestor dctal 4 Generar control de cambios para dllo tecnológico 5 Si no es viable, definirán una estrategia de integración de dtos 6 Implementar estrategia | 1. Acta de reunión con certicamara. 2. Desarrollo tecnologico implementado para la integración de notifificaciones electrónicas en el gestor documental o Estrategia de integración de los documentos | 2 | 2020-01-16 | 2020-11-27 | 45
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | La mayoría de los casos del 2017 y 2018 no se encuentran cerrados, aunque aparece el reparto a archivo sin fecha y en estado del trámite en curso de acuerdo con lo visualizado en la pestaña de consulta de trámite del aplicativo REGISTROS. No se encuentra notificación posterior cuando el usuario da cumplimiento a los requerimientos presentados por el lnvima | Falencias en la herramienta con la que se gestiona las solicitudes de Registros Sanitarios y Trámites Asociados. | 1 la OAP, las Misionales solicitarán a OTIC base de datos con tramites en estado "en curso" vigencias 2017/18 2 Remitir la BD a las Misionales y hacer seguimiento de la depuración 3 Consolidar inf y remitir a OTI para su cierre. 4 Realizar cierre en el aplicativo 5 Definir herramienta de comunicación. Remitir a la OTI para su diseño. 6 Dllar e implementar una herramienta de comunicación | 1 la OAP, las Misionales solicitarán a OTIC base de datos con trámites en estado "en curso" vigencias 2017/18 2 Remitir la BD a las Misionales y hacer seguimiento de la depuración 3 Consolidar inf y remitir a OTI para su cierre. 4 Realizar cierre en el aplicativo 5 Definir herramienta de comunicación. Remitir a la OTI para su diseño. 6 Dllar e implementar una herramienta de comunicación | 1. Base de datos con trámites en curso. 2. Trámites cerrados de acuerdo a la Base de datos 3. Herramienta de comunicación implementada | 3 | 2020-01-16 | 2020-12-31 | 50
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | El lnvima no mantiene un adecuado control de los registros que asocian estos recaudos, toda vez que no existe una parametrización de carácter sistemático para su seguimiento y control. | La forma de pago de los trámites del Invima no es estandarizada ya que un usuario puede consignar por una cantidad de trámites que no va a utilizar en el momento | 1 Estandarizar forma pago trámites PSE código barras y SWIFT 2 Dllo Web Service para pagos estandarizados 3 Comunicación a usuarios de trámites en aplicación de las nuevas formas de pago 4 Revisión y ajuste de dtos en los q involucra el registro de recaudos y aplicación de ingresos 6 Verificación de datos mensuales de recaudo vs ingresos por Dirección Misional | 1 Estandarizar forma pago trámites PSE código barras y SWIFT 2 Dllo Web Service para pagos estandarizados 3 Comunicación a usuarios de trámites en aplicación de las nuevas formas de pago 4 Revisión y ajuste de dtos en los q involucra el registro de recaudos y aplicación de ingresos 6 Verificación de datos mensuales de recaudo vs ingresos por Dirección Misional | 1. IWeb Service implementada para la aplicación de pagos estandarizados. 2. Comunicación a usuarios dando a conocer las nuevas formas de pago 3. Documentos ajustados relacionados con los recaudos y aplicación de ingresos. 4 Informe de verificación de datos. | 4 | 2020-01-16 | 2020-12-31 | 50
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Las notas a los estados financieros del Invima vigencia 2017 y 2018 no cumplen con su propósito toda vez que al examinar en la cuenta 4110 subcuenta ingresos fiscales no tributarios-Inscripciones 411015, estas no revelan ningún monto o valor aclaratorio a su composición no explican en detalle ni relacionan los valores que integran la mencionada subcuenta, solamente tienen los totales | Aplicación no efectiva de algunos aspectos de la Norma para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos | 1 Socialización lineamientos CGN 2 Envío oficios a áreas generadoras de inf contable según CGN 3 Aplicación de plantilla para el reporte de estados financieros 4 verif de la aplicación de la norma para reconocimiento medición revelación y presentación de hechos económicos en los estados financieros 5 Revisión y ajuste de procedimientos 6 Socialización | 1 Socialización lineamientos CGN 2 Envío oficios a áreas generadoras de inf contable según CGN 3 Aplicación de plantilla para el reporte de estados financieros 4 verif de la aplicación de la norma para reconocimiento medición revelación y presentación de hechos económicos en los estados financieros 5 Revisión y ajuste de procedimientos 6 Socialización | 1. Correo o lista de asistencia de la socialización de los lineamientos 2. Oficios remitidos a las áreas generadoras de información contable. 3. Plantilla p ara el reporte de estados financieros 4 Informe de seguimiento a la aplicación d ela norma 5 Procedimientos del Proceso de Gestión Contable ajustados 6. Correo o lista de asistencia de la socialización de los procedimientos | 6 | 2020-01-17 | 2020-10-30 | 41
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Falencia en los informes de supervisión: En los expedientes contractuales se observó que los informes de supervisión no reflejan un seguimiento técnico administrativo, de las actividades inherentes al contrato tales como: financiero, contable y jurídico, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas realizadas por los contratistas. | Causa raíz - Desconocimiento de los servidores públicos del INVIMA del manual de supervisión e interventoría GAD-ABS-MN002 y normatividad vigente (Falta de controles y evidencia de los supervisores a nivel nacional) | 1 Actualizar los manuales, procedimiento, formatos y demás documentos relacionados con el proceso de gestión contractual 2 Publicar los documentos actualizados y aprobados. 3 Elaborar cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. 4 Ejecución del cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. | 1 Actualizar los manuales, procedimiento, formatos y demás documentos relacionados con el proceso de gestión contractual 2 Publicar los documentos actualizados y aprobados. 3 Elaborar cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. 4 Ejecución del cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. | 1. Manuales, procedimientos, formatos y demás documentos relacionados con el proceso de gestión contractual actualizados. 2. Publicación de los documentos actualizados 3. Cronograma de la socialización y Correo o lista de asistencia de la socialización de los procedimientos | 3 | 2020-01-16 | 2020-12-31 | 50
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | No ha implementado los mecanismos necesarios para hacer un aprovechamiento óptimo del software adquirido, por lo anterior, no se está haciendo un uso eficiente de la herramienta, pese a que el contrato se ejecutó y se pagó en su totalidad en la vigencia del 2018 | Desconocimiento de la expedición de actos administrativos para el despliegue y adopción de los sistemas de información. | 1 Consultar al DAFP sobre el hallazgo de la CGR relacionada con la obligatoriedad de expedir Actos Adm circulares y/o comunicados oficiales para usuarios internos o externos 2 Actualizar el procedimiento TIC-GIN-PR001 para establecer mecanismos de aprobación de la OTIC para la adopción de nuevos dsllos o adquisición de software 3 Verificar la correcta aplicación del procedimiento | 1 Consultar al DAFP sobre el hallazgo de la CGR relacionada con la obligatoriedad de expedir Actos Adm circulares y/o comunicados oficiales para usuarios internos o externos 2 Actualizar el procedimiento TIC-GIN-PR001 para establecer mecanismos de aprobación de la OTIC para la adopción de nuevos dsllos o adquisición de software 3 Verificar la correcta aplicación del procedimiento | 1. Procedimiento TIC-GIN-PR001 actualizado 2. Concepto del DAFP sobre el hallazgo de la CGR. 3. Informe de seguimiento sobre la ejecución del procedimiento | 3 | 2020-01-16 | 2020-12-30 | 50
0 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | En la revisión del proceso de licencias de software adquiridas por el lnvima para las vigencias 2017 y 2018, se evidenció que la entidad no tiene establecido controles que permitan administrar los activos de software de la entidad, a través de las diferentes fases de su ciclo de vida en procura de optimizar los recursos. | 1. Ausencia de controles sobre los activos intangibles (software y licencias) de la entidad, en sus fases y de su ciclo de vida en procura de optimizar los recursos. 2. Desconocimiento del manejo de los activos intangibles de la entidad | 1 Identificar y revisar procedimientos del ingreso control y seguimiento de activos intangibles 2 Actualizar y publicar procedimientos 3 Socializar actualización de procedimientos 4 Registrar activos intangibles en el aplicativo de control de inventarios (Sapiens) 5 Realizar el seguimiento de acuerdo con el procedimiento de conciliación frecuencia mensual | 1 Identificar y revisar procedimientos del ingreso control y seguimiento de activos intangibles 2 Actualizar y publicar procedimientos 3 Socializar actualización de procedimientos 4 Registrar activos intangibles en el aplicativo de control de inventarios (Sapiens) 5 Realizar el seguimiento de acuerdo con el procedimiento de conciliación frecuencia mensual | 1 procedimientos del ingreso control y seguimiento de los activos intangibles (licencias y software) actualizados 2. Registro de los activos intangibles en el aplicativo de control de inventarios (Sapiens) 3. Informes mensuales de seguimiento a la ejecución del procedimiento de conciliación | 3 | 2020-01-16 | 2020-12-31 | 50
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | En la revisión del proceso de licencias de software adquiridas por el lnvima para las vigencias 2017 y 2018, se evidenció que la entidad no tiene establecido controles que permitan administrar los activos de software de la entidad, a través de las diferentes fases de su ciclo de vida en procura de optimizar los recursos. | 1. Ausencia de controles sobre los activos intangibles (software y licencias) de la entidad, en sus fases y de su ciclo de vida en procura de optimizar los recursos. 2. Desconocimiento del manejo de los activos intangibles de la entidad | 1 Identificar y revisar procedimientos del ingreso control y seguimiento de activos intangibles 2 Actualizar y publicar procedimientos 3 Socializar actualización de procedimientos 4 Registrar activos intangibles en el aplicativo de control de inventarios (Sapiens) 5 Realizar el seguimiento de acuerdo con el procedimiento de conciliación frecuencia mensual | 1 Identificar y revisar procedimientos del ingreso control y seguimiento de activos intangibles 2 Actualizar y publicar procedimientos 3 Socializar actualización de procedimientos 4 Registrar activos intangibles en el aplicativo de control de inventarios (Sapiens) 5 Realizar el seguimiento de acuerdo con el procedimiento de conciliación frecuencia mensual | 1 procedimientos del ingreso control y seguimiento de los activos intangibles (licencias y software) actualizados 2. Registro de los activos intangibles en el aplicativo de control de inventarios (Sapiens) 3. Informes mensuales de seguimiento a la ejecución del procedimiento de conciliación | 3 | 2020-01-16 | 2020-12-31 | 50
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Deficiencias en la aplicación de las Políticas de Seguridad Informática y a la gestión y operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, los cuales determinan los lineamientos que permitan proteger la Información del lnvima a través de acciones de aseguramiento de la Información. | 1 El Invima no tiene asociada una cuenta institucional genérica que permita la gestión del licenciamiento en las plataformas tecnológicas de Microsoft. 2 No se tiene establecido un control en el procedimiento Gestión de Acceso a los Servicios de Tecnologías de da Información, Código: TIC-GSl-PR002 para las asignación del contacto en las plataformas tecnológicas de licenciamiento | 1 Control de cambios a Microsoft para asociar cuenta institucional genérica a las licencias del Invima 2 Actualizar y publicar procedimiento TIC-GSl-PR002 para controlar 3 Socializar procedimiento 4 Realizar seguimiento al inventario de activos intangibles para validar que el contacto registrado en las plataformas de licencias es para funcionarios del directorio activo | 1 Control de cambios a Microsoft para asociar cuenta institucional genérica a las licencias del Invima 2 Actualizar y publicar procedimiento TIC-GSl-PR002 para controlar 3 Socializar procedimiento 4 Realizar seguimiento al inventario de activos intangibles para validar que el contacto registrado en las plataformas de licencias es para funcionarios del directorio activo | 1. Control de Cambios ante Microsort 2. Procedimiento TIC-GSl-PR002 actualizado 3. Correo o lista de asistencia de la Socialización Procedimiento TIC-GSl-PR002 4. Informe de seguimiento al inventario de activos intangibles para validar que el contacto registrado en las plataformas | 4 | 2020-01-16 | 2020-12-31 | 50
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Falencia en los informes de supervisión: En los expedientes contractuales se observó que los informes de supervisión no reflejan un seguimiento técnico administrativo, de las actividades inherentes al contrato tales como: financiero, contable y jurídico, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas realizadas por los contratistas. | Causa raíz - Desconocimiento de los servidores públicos del INVIMA del manual de supervisión e interventoría GAD-ABS-MN002 y normatividad vigente (Falta de controles y evidencia de los supervisores a nivel nacional) | 1 Actualizar los manuales, procedimiento, formatos y demás documentos relacionados con el proceso de gestión contractual 2 Publicar los documentos actualizados y aprobados. 3 Elaborar cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. 4 Ejecución del cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. | 1 Actualizar los manuales, procedimiento, formatos y demás documentos relacionados con el proceso de gestión contractual 2 Publicar los documentos actualizados y aprobados. 3 Elaborar cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. 4 Ejecución del cronograma de socialización y/o capacitación de la versión actualizada. | 1. Manuales, procedimientos, formatos y demás documentos relacionados con el proceso de gestión contractual actualizados. 2. Publicación de los documentos actualizados 3. Cronograma de la socialización y Correo o lista de asistencia de la socialización de los procedimientos | 1 | 2020-01-16 | 2020-12-31 | 50
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Deficiencias por parte del área encargada de la gestión documental y de las áreas que manejan estos expedientes. | 1 Desconocimiento por parte de los servidores públicos de procedimientos e instrumentos archivísticos de Gestión Documental. 2 Limitada implementación de los instrumentos archivísticos institucionales | 1 Revisar actualizar y publicar los procedimientos GAD-GDO-PR005 y GAD-GDO-PR006 2 Socializar los procedimientos 3 Realizar seguimiento 4 Seguimiento trimestral de las actividades y los tiempos establecidos en PMA reformulado y aprobado por el AGN, en lo relacionado con instrumentos archivísticos y continuar con el desarrollo de las acciones GAD-GDO-2016-AC007 y GAD-GDO-2019-AC002 | 1 Revisar actualizar y publicar los procedimientos GAD-GDO-PR005 y GAD-GDO-PR006 2 Socializar los procedimientos 3 Realizar seguimiento 4 Seguimiento trimestral de las actividades y los tiempos establecidos en PMA reformulado y aprobado por el AGN, en lo relacionado con instrumentos archivísticos y continuar con el desarrollo de las acciones GAD-GDO-2016-AC007 y GAD-GDO-2019-AC002 | 1. Procedimientos GAD-GDO-PR005 y GAD-GDO-PR006 actualizados 2. Correo o lista de asistencia de la Socialización Procedimiento 3. Informe de Seguimiento trimestral de las actividades a corte del 31-12-2020 | 3 | 2020-01-16 | 2020-12-31 | 50
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO